## 4
Форма 4. Информация об инвестиционных программах в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и отчетах об их реализации
Наименование организации | Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы
а) наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
дата утверждения инвестиционной программы | 2013-06-14
цель инвестиционной программы | удовлетворение текущей и перспективной потребности города Абакана в тепловой и электрической энергии, повышение надежности работы оборудования.
б) Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Государственный комитет по тарифам и энергетике Республика Хакасия
в) сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | срок начала 01.01.2013г. срок окончания 31.12.2013г.
г) потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс.руб. | Источник финансирования
Всего, в том числе: | 3874972.8961 |  |  | 3874972.8961
1. Новый блок Абаканской ТЭЦ | 3865063.4421 | кредитные средства |  | 3865063.4421
2.Строительство ПНС-1 (подкачивающая насосная станция) | 7842.0604 | аммортизация |  | 7842.0604
3. Установка турбопривода питательного насоса на Абаканской ТЭЦ | 627.84 | аммортизация |  | 627.84
4.Оборудование бульдозеров системой off-line контроля по расходу дизельного топлива | 103.04 | аммортизация |  | 103.04
5.Дооснащение складов энергосистемы | 15.5136 | аммортизация |  | 15.5136
6.Оборудование вне сметы строек | 757 | аммортизация |  | 757
7.Проект IT (вне плана) | 280 | аммортизация |  | 280
8.Программа по борьбе с хищениями | 284 | аммортизация |  | 284
д) плановые значения целевых показателей инвестиционной программы:
Наименование показателей | Значения показателей на предыдущий отчетный период | Фактические значения целевых показателей инвестиционной прграммы | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Срок окупаемости, лет
Перебои в снабжении потребителей
(часов на потребителя)
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг (час./день)
Уровень потерь (%)
Коэффициент потерь (Гкал/км)
Износ систем коммунальной
инфраструктуры (%), в том числе:
- оборудование производства (котлы)
- оборудование передачи тепловой
энергии (сети)
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене (%)
Обеспеченность потребления товаров и
услуг приборами учета (%)
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к коммунальной
инфраструктуре (%)
Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал
Расход электроэнергии на выработку 1
Гкал, кВт.ч./Гкал
Расход электроэнергии на передачу 1
Гкал, кВт.ч./Гкал
Количество аварий (с учетом
котельных), ед.
Количество аварий на 1 км тепловых
сетей, ед.
Производительность труда на 1
человека, тыс. руб./чел.
Другие показатели, предусмотренные
инвестиционной программой
е) использование инвестиционных средств за 2013 год:
Наименование мероприятия | Утверждено на _____ год | В течение _2013 года | [9 empty] | Источник финансирования
|  | Профинансировано, с НДС |  |  |  |  | Освоено фактически, с НДС
|  | Всего | I | II | III | IV | Всего | I | II | III | IV
|  |  | кв. | кв. | кв. | кв. |  | кв. | кв. | кв. | кв.
Всего |  | 3874974.5025 | 1318710.2679 | 2165167.9833 | 320424.2322 | 70672.019 | 1212337.9492 | 85622.2624 | 181985.2057 | 283842.742 | 660887.7391
1. Новый блок Абаканской ТЭЦ |  | 3865063.4421 | 1312469.6675 | 2164415.9833 | 318959.2322 | 69218.5592 | 1204331.046 | 83045.2224 | 181007.9857 | 282738.862 | 657538.9759 | кредитные средства
2.Строительство ПНС-1 (подкачивающая насосная станция) |  | 7842.0604 | 5933.6005 | 462 | 1139 | 307.4599 | 4221 | 2282 | 605 | 949 | 385 | аммортизация
3. Установка турбопривода питательного насоса на Абаканской ТЭЦ |  | 627.84 |  |  | 31 | 597 | 2314.9144 | 0 | 0.06 | 0 | 2314.8544 | аммортизация
4.Оборудование бульдозеров системой off-line контроля по расходу дизельного топлива |  | 103.04 |  | 0 | 17 | 86 | 105.6768 | 0 | 0 | 10.88 | 94.7968 | аммортизация
5.Дооснащение складов энергосистемы |  | 15.5136 |  | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | аммортизация
6.Оборудование вне сметы строек |  | 757 | 27 | 274 | 278 | 179 | 960.0768 | 14.72 | 348.16 | 144 | 453.1968 | аммортизация
7.Проект IT (вне плана) |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 381.2352 | 280.32 | 0 | 0 | 100.9152 | аммортизация
8.Программа по борьбе с хищениями |  | 284 |  | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аммортизация
Итого по ТПиР |  | 9909.454 | 6240.6005 | 752 | 1465 | 1453.4599 | 8006.9032 | 2577.04 | 977.22 | 1103.88 | 3348.7632 | аммортизация
Ж) внесение изменений в инвестиционную программу
Правила заполнения:
1. Срок подачи информации - не позднее 30 календарных дней со дня направления бухгалтерского баланса в налоговые органы (за исключение пункта "Ж")
2. Информацию по пункту "Ж" предоставлять в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу