## Этап 1
Приложение №
к Договору № СИБЭРСИБЭМ-25
|  | Утверждено: АО "СибЭР" | [19 empty] | Согласовано:
|  | (компания) (должность) | [19 empty] | (компания) (должность)
|  | (дата) (подпись/Ф.И.О.) | [19 empty] | (дата) (подпись/Ф.И.О.)
(форма) Суточно-месячный график
|  |  | на ______20__ года по проекту ___________________________________________ |  |  |  | _________________________
№п/п |  | Наименование работ | Исполнитель работ | Срок начала работ согласно графика КСГ | Срок окончания работ согласно графика КСГ | Шифр РД | Ед. изм. | Выполнение за период строительства |  |  | Выполнение за отчетный период |  | Месяц 20__ | [29 empty] | Примечание
[8 empty] | Объем план/ факт |  | Остаточный объем | Объем план/ факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 |  | Строительные работы
1 | 1 | [6 empty] | план |  | 0 | план | 0
[8 empty] | факт | 0 |  | факт | 0
Персонал
1 | 2 | [10 empty] | 0
0
1 | 3 | [10 empty] | 0
0
2 |  | Монтажные работы
2 | 1 | [6 empty] | план |  |  | план | 0
[8 empty] | факт |  |  | факт | 0
Персонал
2 | 2
2 | 3
Подписи сторон