ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-10 ПГРЭС

На выполнение комплекса работ по ремонту арматуры котлоагрегата энергоблока № 7 Приморской ГРЭС

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Заказчик – Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» |
| 1.2 | Подрядчик – АО «СибЭР» |
| 1.3 | Субподрядчик – Исполнитель работ в рамках настоящего Технического задания |
| - ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | На основании договора № СИБЭРСИБЭМ-21/4509-ПГ-21/981 от 24 декабря 2021 года на работы по «Капитальному (среднему) текущему ремонту, техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного оборудования для нужд ООО «Приморская ГРЭС». Ремонтная программа Приморской ГРЭС на 2026 год. |
| - ВИД РАБОТ |  |
| 3.1 | Ремонт оборудования энергоблока ст. № 7 Приморской ГРЭС. |
| - РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский муниципальный округ, пгт. Лучегорск, территория Приморская ГРЭС, АО «Кузбассэнерго». |
| 4.2 | Климатические условия: - Климатический подрайон 1В; - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 29°С; - Снеговая нагрузка 150 кг/м2; - Ветровая нагрузка 38 кг/м2; - Сейсмичность 6 баллов. |
| - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Приморская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная мощность электростанции составляет: - электрическая – 1467 МВт; - тепловая – 237 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365. Число смен в сутки – 2. Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо - бурый уголь Бикинского месторождения марки 1 БР. Резервное топливо – бурый уголь Павловского месторождения марки 1 БР. |
| - ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Выполнение комплекса работ по ремонту арматуры котлоагрегата энергоблока № 7 Приморской ГРЭС, с целью обеспечения выполнения ремонтной программы 2026 г. |
| - ОБЪЕМ РАБОТ |  |
| 7.1 | Выполнить комплекс работ по ремонту арматуры котлоагрегата энергоблока № 7 Приморской ГРЭС, согласно ведомости (Приложение 1). |
| 7.2 | Поставка всех ТМЦ необходимых для выполнения работ, в том числе расходных материалов, осуществляется силами Заказчика в 100% объеме. |
| 7.3 | На все виды работ согласно пункту 7.1 необходимо разработать и согласовать с Заказчиком и Подрядчиком проект производства работ (ППР). Субподрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с требованиями Регламента Р-ГК-В8-04 «Проект производства работ. Требования» (редакция 1,0), утвержденные Приказом ООО «Сибирская генерирующая компания» № ГО/198 от 18.09.2023г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ, а также с учетом совмещенных работ и представить его Заказчику для согласования до начала выполнения работ. Проект производства работ в полном объеме включает в себя: - календарный план производства работ по объекту; - технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлениях и средствах защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/монтажных работ. |
| 7.4 | До начала производства работ разработать и согласовать с Подрядчиком комплексно-сетевой график производства работ. В ходе реализации проекта Субподрядная организация обеспечивает разработку и согласование месячно-суточных графиков производства работ с указанием физических объемов (план/факт) не позднее 25 числа каждого месяца с неукоснительным соблюдением сроков указанных в этих графиках. Субподрядчик согласовывает комплексно-сетевой график с Заказчиком, с учетом вывода основного оборудования в ремонт. |
| 7.5 | Субподрядчик собственными силами должен обеспечить погрузку мусора в бадьи (тележки), а по окончании работ произвести полную уборку рабочей зоны. |
| - СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 8.1 | Начало выполнения работ: с момента уведомления Субподрядчика о строительной готовности. |
| 8.2 | Завершение выполнения работ: по ведомости № U117.ТОиР.КТЦ2. 2026.0160-1 - в течении 50 к.д. |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |
| 9.1 | Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых субподрядной организацией работ, в том числе и правилами безопасности, а именно: - Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерством энергетики РФ № 204 от 08.07.2002. - Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах, утвержденными Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социально защиты РФ № 903н от 15.12.2020г.; - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020 г.; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 835н от 27.11. 2020г.; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 753н от 28.10.2020г.; - Правилами по охране труда при работе на высоте утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 782н от 16.11.2020г.; - Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г.; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020г. № 519; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г. № 528; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.2020г.; - Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Другими действующими локальными нормативными актами Заказчика. - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97); - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования объектов энергетики» (приказ министерства энергетики № 1013 от 25.10.2017); - Стандарт С-КЭ-В8-05 «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» редакция 3.0 от 17.09.2025 № КЭ/203 (2-й тип взаимодействия); «Золотые правила производственной безопасности», введены приказом от 30.03.2022 № ГО/39. В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |
| 9.2 | Считается, что Субподрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего: - формы и характера площадки, включая характер грунта и подпочвы; - геологических, географических, природных гидрологических и климатических условий; - объема и характера работ и материалов, необходимых для выполнения работ, или какой-либо их части (включая опалубку и строительных лесов); - наличия материалов и всего другого необходимого для поставки и т.д.; - средств связи с площадкой, а также необходимого размещения; - средств и имеющихся подъездных путей для работы на площадке; - наличия площадок для производства работ, наличия и строительства складских помещений и зданий, а также рабочих площадок; - рисков травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности; - условий, влияющих на отгрузку и транспортировку; - наличия квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов; - местного законодательства, правил; - работ, выполненных другими Субподрядчиками на площадке. Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Субподрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку. Никакие претензии к Подрядчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься на том основании, что Субподрядчик не понимал какие-либо вопросы. |
| 9.3 | Субподрядная организация обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой, спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. На каске и рабочей одежде должны размещаться логотипы организации, для идентификации работников в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н. |
| 9.4 | Подрядчик предоставит Субподрядчику земельные участки для размещения зданий и сооружений только на территории Объекта. За территорией Объекта получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Субподрядчику, является обязательством Субподрядчика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Субподрядчика к коммуникациям, является обязательством Субподрядчика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Субподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан соблюдать все Нормы безопасности, санитарные и др. правила при размещении персонала на период строительства. |
| 9.5 | Субподрядная организация должна быть обеспечена инструментами, необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |
| 9.6 | Работы осуществляются в условиях действующего предприятия без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Подрядчиком и Заказчиком в каждом конкретном случае. |
| 9.7 | Перед началом работ Субподрядчик обязан предоставить приказы о назначении ответственных работников, которые имеют право подписи актов - допусков и имеют право быть выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал субподрядной организации (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |
| 9.8 | Субподрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом. |
| 9.9 | Субподрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами. |
| 10. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ |  |
| 10.1 | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Субподрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Подрядчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, а также справку по форме М-29 при использовании давальческого материала. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |
| 10.2 | Приемка всего объема работ производится на основе Актов о приемке выполненных Работ (КС-2) и подписанных сторонами Актов приема-передачи исполнительной документации на весь объем Работ (2 (два) экземпляра). |
| 10.3 | При нарушении технологии производства работ, требований проектной документации, отступлений от требований нормативно-технической документации, действующей на территории Российской федерации, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Подрядчик имеет право приостановить работы до полного устранения Субподрядной организацией выявленных нарушений. |
| 10.4 | Приёмка выполненных объемов работ осуществляется при наличии исполнительной документации на предъявляемые объемы работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе на объектах теплоэнергетики. |
| 10.5 | Подписание Подрядчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после. |
| 10.6 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, которые могут возникнуть в процессе ремонтных работ должны быть согласованы с Подрядчиком и Заказчиком. |
| - ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |
| 11.1 | Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в случаях изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Основанием изменения стоимости Работ могут служить: - изменение объёма поручаемых Работ; - - иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. |
| 11.2 | Сметная документация предоставлена в электронном виде в формате ПК «Гранд Смета» и MS Excel. |
| 11.3 | Расчет сметной стоимости работ произведен с использованием сборников «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех перевооружению» (с учетом дополнений №№ 1 - 12, 14). |
| 11.4 | Стоимость работ в локальных сметных расчетах определяется с использованием поправочного индекса на 2026 год, устанавливаемого информационным письмом ООО «СГК». Индекс взаиморасчета с подрядными организациями на 2026, К- 4,88. Индекс остается неизменными на весь период выполнения работ. |
| 11.5 | Вахтовые затраты/командировочные оплачиваются в следующем порядке: 1. Проезд не более одного раза в 45 дней по фактическим затратам в пределах сметной трудоемкости при предъявлении проездных документов. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы самолетом по тарифу эконом класса, автомобильным либо железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходов на пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами; 2. Расходы на выплату суточных и проживание – не более 1000 рублей за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание) в том числе суточные не более 700 руб. в сутки. Суточные подлежат компенсации на основании табеля Субподрядчика, согласованного Подрядчиком, по учету рабочего времени иногороднего персонала Субподрядной организации. Затраты на проживание производственного персонала оплачиваются в пределах согласованного с Подрядчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости. Окончательные расчеты с Субподрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными с Подрядчиком. Затраты, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха работников Субподрядчика, Подрядчик не возмещает. |
| 11.6 | Для получения закупочной стоимости предложения участнику предлагается применить к локальным сметным расчётам, составленным Заказчиком, коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению, на сумму до начисления НДС. В составе заявки участнику необходимо предоставить сметы с применением тендерного снижения, а также реестр смет, в котором должны быть отражены локальные сметы с учетом понижающего коэффициента. |
| - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 12.1 | Точку подключения для электроснабжения объекта на период ремонтных работ Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком. |
| 12.2 | После заключения Договора на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ сметная документация должна быть согласована и утверждена Заказчиком. При этом цена договора не может превышать цену конкурсной заявки Субподрядчика, указанной в письме о подаче оферты. |
| 12.3 | При выполнении скрытых работ Субподрядчик обязан выполнять фотофиксацию с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. |
| 13. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |
| 13.1 | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Началом течения Гарантийного срока является дата фактического подписания Актов по форме КС-2. Гарантийный срок продляется, если (и в той степени, в которой) Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае, когда недостатки в какой-либо части Работ обнаружены Подрядчиком в течение 5 (пяти) лет с даты истечения Гарантийного Срока, Субподрядчик несет ответственность за недостатки, если Подрядчик докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока, предусмотренного договором. |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1- Ведомость № U117.ТОиР.КТЦ2.2026.0160-1.