Приложение №7 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ «Проект производства работ. Требования» Р-ГК-B8-04

Сведения о документе

1 ПРОЦЕСС В8: Промышленная безопасность и охрана труда

2 РАЗРАБОТАН Управлением промышленной безопасности

3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Технический директор

4 РЕДАКЦИЯ 1.0 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом от ___.___.20__ № ______

Содержание

1.	Область применения	3

2.	Цель процесса	3

3.	Основной результат (первичный выход) процесса и требования к нему	3

4.	Контролируемые параметры процесса	3

5.	Общие положения	4

6.	Порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ	5

7.	Пояснения к разделам ППР	6

8.	Согласование проектов производства работ.	17

9.	Процесс проведения проверок (аудитов) состояния производственной безопасности при проведении работ	18

10.	Нормативные ссылки	18

11.	Определения, обозначения, сокращения	19

12.	Документы, образующиеся в ходе процесса	20

Регистрация изменений	21

Приложение 1	22

Приложение 2	24

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – ООО «СГК»), Управляемые Общества и производственные единицы в составе Управляемых обществ, согласно заключенным договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (тепловые электрические станции и предприятия тепловых сетей), а также на сервисные, подрядные и субподрядные организации, выполняющие работы на объектах Компании. Стандарт рекомендуется для принятия и введения в действие иными компаниями, входящими в Группу СГК.

Настоящий стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вышеперечисленных документах.

- Цель процесса

Настоящий стандарт определяет порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ. Основной целью является формирование процесса c наиболее эффективной и безопасной технологией работ, способствующей сокращению времени и улучшению качества выполняемых работ на объектах ООО «СГК».

- Основной результат (первичный выход) процесса и требования к нему

| Основной выход | Процесс-потребитель основного выхода |
| --- | --- |
| Разработан Проект производства работ. Проект производства работ соответствует установленным требованиям и утверждён Заказчиком и Подрядчиком. | В1: «Техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования, зданий и сооружений». В2: «Техническое обслуживание и ремонт теплосети и теплосетевого хозяйства». |

- Контролируемые параметры процесса

| № | Наименование параметра/ действия | Нормативное значение | Периодичность | Наименование документа | Наименование подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение экспертизы разработанных ППР для обеспечения качества, своевременности их выполнения, обеспечения безопасности при выполнении работ. | Не позднее 5 рабочих дней после представления ППР на согласование | При представлении ППР перед проведением работ | ППР | СОТиПК, ОППР, начальник цеха, на объекте которого планируется проведение работ |
|  | Проведение экспертизы разработанных ТК (в составе ППР) для обеспечения рациональными решениями по организации и технологии производства отдельных работ (операций), обеспечения безопасности при выполнении работ. | Не позднее 5 рабочих дней после представления ППР на согласование | При представлении ТК | ТК | СОТиПК, ОППР, начальник цеха, на объекте которого планируется проведение работ |
|  | Проведение процедуры рассмотрения, защиты и согласования Заказчиком разработанного ППР (ТК) | Не позднее 2 рабочих дней после согласования ППР согласующими специалистами | При представлении ППР перед проведением работ | ППР, ТК | Главный инженер ПЕ, СОТиПК, ОППР, начальник цеха, на объекте которого планируется проведение работ, технический руководитель подрядной организации, ответственный руководитель работ подрядной организации. |

- Общие положения

- Проект производства работ (далее – ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации рабочих проектов и определяющий технологии работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов, а также работ по строительству новых объектов, проведению ремонтных работ зданий и сооружений, качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по обеспечению безопасности.

- Технологическая карта (далее – ТК) разрабатывается с целью обеспечения рациональными решениями по организации и технологии производства при проведении работ, способствующими повышению производительности труда и качества работ, снижению стоимости работ с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды при производстве работ.

- ТК являются составной частью организационно-технологической документации, регламентирующей правила выполнения технологических процессов, выбор средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования, необходимых материально-технических ресурсов, требования к качеству и приемке работ, охране труда и окружающей среды.

- План размещения составных частей оборудования и рабочих мест разрабатывается для обеспечения безопасного производства ремонтных работ в связи с необходимостью:

- размещения составных частей оборудования и организации временных рабочих мест вне площадок обслуживания выводимого в ремонт оборудования и вне предусмотренных площадок вблизи находящегося в работе оборудования или на свободных площадках, если в проектной документации энергообъекта на них не предусмотрено размещение оборудования при ремонте;

- перемещения в процессе работ составных частей оборудования и других крупногабаритных и тяжелых конструкций посредством грузоподъемных кранов;

- применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, высоковольтных выключателей и другого электрооборудования в условиях, действующих распределительных устройств.

Планы размещения составных частей оборудования и рабочих мест разрабатываются на основании проектной документации энергообъекта.

Трассы перемещения крупногабаритных и тяжелых составных частей оборудования и конструкций, а также места установки передвижных кранов и зона их действия указываются на планах.

При разработке планов необходимо учитывать требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.002-2014, ГОСТ 12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80.

- Порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ

  - Принципы разработки ППР

Разработка ППР должна обеспечивать выполнение работ с надлежащим качеством, в установленные сроки, а также с соблюдением безопасности производства работ. ППР и документы, входящие в его состав, оформляются согласно действующих стандартов:

- ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов;

- ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - Исходные данные для разработки ППР

    - Исходными данными для разработки ППР работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов (технические устройства их узлы и агрегаты) являются:

- годовой план ремонта оборудования;

- технические условия на ремонт оборудования;

- конструкторская документация на ремонтируемое оборудование;

- проектная документация энергообъекта с планами здания, в котором расположено энергооборудование, подлежащее ремонту, документы, входящие в раздел «Организация и механизация ремонта» технического проекта;

- техническое задание на выполнение работ и договор подряда;

- нормативно правовые акты, в которых изложены обязательные требования к выполняемым работам;

- внутренние локальные документы Заказчика, регламентирующие порядок выполнения работ.

    - Исходные данные при разработке ППР на строительно-монтажные работы и (или) демонтажные работы (снос) на зданиях и сооружениях (далее – ЗиС):

- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с указанием сроков разработки;

- проектная и эксплуатационная документация на здания и сооружения, подлежащие ремонту и/или демонтажу;

- проект организации строительства (ПОС), проект организации демонтажа (ПОД);

- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, условия обеспечения рабочими кадрами;

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства;

- техническое задание на выполнение работ и договор подряда;

- нормативно правовые акты в которых изложены обязательные требования к выполняемым работам;

- внутренние локальные документы Заказчика, регламентирующие порядок выполнения работ.

  - Требования к составу и содержанию ППР при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов.

Содержание ППР при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов (технические устройства их узлы и агрегаты) приведено в Приложении 1.

  - Требования к составу и содержанию ППР при проведении строительно-монтажных работ при строительстве новых объектов капитального строительства, при проведении ремонтных работ зданий и сооружений, при проведении демонтажных работ (снос) зданий и сооружений.

Содержание ППР при проведении строительно-монтажных работ при строительстве новых объектов капитального строительства, при проведении ремонтных работ зданий и сооружений, при проведении демонтажных работ (снос) зданий и сооружений приведено в Приложении 2.

- Пояснения к разделам ППР

  - Информация об ответственных лицах

Указывается юридическое наименование подрядчика, его адрес.

Контактные данные: директора, главного инженера (технического руководителя организации), начальника цеха (участка), ответственного руководителя работ, специалиста по охране труда. Также в таблице указываются другие лица, в том числе со стороны Заказчика, назначенные ответственными за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

Раздел оформляется в виде таблицы (Таблица 1):

Таблица 1

| № п.п. | Ф.И.О. | Должность | Зона ответственности | Контакты (тел., e-mail.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

  - Состав бригады и требования к квалификации работников

Состав бригады и необходимые для выполнения работ квалификационные требования к работникам отражаются в таблице (Таблица 2):

Таблица 2

| № п.п | Наименование профессии, должности | Разряд, класс и т.п. | Группа по эл. безопасности | Допуск к проведению специальных работ | Количество работников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

  - Процесс проведения проверок (аудитов) внутренних и со стороны Заказчика

Данный раздел формируется с учетом действующих локальных нормативных актов Заказчика в части проведения внутреннего контроля и управления подрядными организациями.

В разделе указывается порядок мониторинга хода производства работ и безопасности выполнения работ, а именно:

- периодичность и объем проверок рабочих мест персоналом Подрядчика и Заказчика;

- лица ответственные за проведение проверок и их контактные данные для связи – (номер телефона, электронный адрес);

- порядок остановки работ при выявлении опасных действий и условий в зоне действия ППР;

- этапы и виды работ, которые должны выполняться под непосредственным надзором руководителя работ подрядной организации, или специалиста со стороны Заказчика;

- порядок обмена информацией по результатам контроля.

  - Процесс реагирования при возникновении происшествий (авария, инцидент, несчастный случай, потенциально опасное происшествие и т.п.)

Данный раздел формируется с учетом действующих локальных нормативных актов Заказчика.

В разделе указываются:

- перечень возможных происшествий, о которых необходимо информировать Заказчика;

- сроки и порядок оповещения персонала о произошедшем на объекте происшествии;

- план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

- порядок оказания первой медицинской помощи на объекте, порядок обращения к медицинским работникам Заказчика;

- порядок вызова экстренных служб;

  - Ресурсы

В данном разделе указываются необходимые для производства работ материально-технические ресурсы, в том числе машины и механизмы, инструмент и приспособления, материалы и вещества. Материально-технические ресурсы указываются в таблицах 3, 4, 5.

| Машины и механизмы Таблица 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование ресурсов (машины и механизмы)* | Тип, спец. | Кол-во шт. | Принадлежность (собственник) | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* С приложением паспорта завода изготовителя на каждый механизм.

| Инструмент и приспособления Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование ресурсов (инструмент и приспособления)* | Тип, спец. | ГОСТ | Кол-во шт. | Принадлежность (собственник) | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Материалы и вещества*

Таблица 5

| № п.п. | Наименование ресурсов (материалы и вещества) ** | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

** На опасные вещества прилагаются паспорта безопасности.

  - Перечень нормативно-технической документации

В данном разделе приводится перечень нормативно-технической документации (НТД) Заказчика, Подрядчика, а также нормативно-правовые акты (НПА), в которых отражены требования по безопасному выполнению работ и иные требования, регламентирующие порядок и технологию выполнения работ:

- НТД Заказчика – в которых изложены требования к безопасному выполнению работ;

- НТД Подрядчика (внутренние РД и положения);

- требования заводов-изготовителей и/или проектной (рабочей) документации;

- НТД и НПА Российской Федерации (СНиП, ГОСТ и т.п.);

- НТД международные (при наличии таких требований).

  - Подготовительные работы

В разделе описывается порядок выполнения подготовительных работ по устройству площадки проведения работ в части организации производства и рабочих мест:

- установка защитных и сигнальных ограждений площадки и опасных зон проведения работ, расстановка соответствующих знаков (безопасности, дорожных, информационных);

- места установки лесов и подмостей, обеспечение электроснабжением, выполнение освещения, порядок уборки рабочих мест, и т.д.

    - Организация рабочих мест

Для подготовки площадки проведения работ, рабочих мест и обеспечения безопасных условий выполнения работ должны быть разработаны:

- схема установки защитных ограждений зоны производства работ на строительной площадке и ограждений опасных зон, с указанными координатами и размерами;

- схема расстановки соответствующих знаков и плакатов (безопасности, дорожных, информационных);

- схема установка лесов и подмостей;

- схема размещения транспорта, спецтехники и оборудования;

- схема электроснабжения зоны производства работ с указанием мест прокладки кабеля, местами установки распределительных щитов, местами установки освещения;

- схема заземления оборудования, строительных лесов, эл. инструмента и т.п.

- схема движения рабочего персонала в зоне производства работ с указанием путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях;

- схема хранения и размещения строительных материалов, опасных материалов, газовых баллонов, строительных отходов;

- схема расположения аптечек и средств пожаротушения.

    - Организация санитарно-бытового обеспечения.

В разделе указываются места нахождения санитарно-бытовых помещений (душевые, санузлы, комнаты отдыха, места для переодевания, места для приема пищи), здравпунктов, мест для курения, порядок обеспечения питьевой водой, график работы столовой и другая информация, касающаяся соблюдения гигиенических норм и правил.

    - Применение средств индивидуальной защиты работников.

В разделе указываются требования к применению средств индивидуальной защиты (СИЗ) на объекте, а также порядок хранения, стирки и замены поврежденных СИЗ.

В целях контроля за обеспеченностью работников в полном объёме средствами индивидуальной защиты наличие СИЗ указывается в формах таблиц (Таблицы 6, 7):

Обязательные средства СИЗ на каждого работника

Таблица 6

| № п/п | Наименование СИЗ с указанием типа и защитных свойств | НТД, на соответствие которому сертифицированы СИЗ (ГОСТ) | Количество шт./на период проведения работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование должности, профессии |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
|  | Зимой дополнительно: |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |

Специальные средства СИЗ по видам работ на одного работника

Таблица 7

| № п.п. | Наименование средств защиты | Количество шт./на период проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Наименование работ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* При проведении работ с применением электроинструмента (УШМ, сварочные аппараты и т.д.) в замкнутых пространствах и других работ на токопроводящих поверхностях (земля, металл и т.п.) в перечень СИЗ следует включать диэлектрические коврики.

** При выполнении работ в неудобной позе (на коленях и т.д.) в перечень СИЗ следует включать наколенники.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Указывается выполнение работ и организационных мероприятий по обеспечению площадки проведения работ средствами пожаротушения, по выполнению профилактических мероприятий, предотвращающих возникновение возгораний и пожара.

    - Мероприятия по охране окружающей среды (природоохранные мероприятия)

В разделе указывается выполнение работ и организационных мероприятий по обеспечению требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством РФ и ЛНА Заказчика.

  - Технология производства работ

    - Технология проведения работ

Описывается технология отдельных работ (технологических операций) с указанием мер безопасности, детальным описанием и графическим изображением рабочих мест при выполнении технологических операций, расположением грузоподъемного оборудования, приспособлений, инструментов.

    - Технологические карты

ТК на выполнение отдельных видов работ (технологических операций) входят в состав проекта производства работ. При составлении ТК разрабатываются и принимаются решения по выбору технологии работ (состава и последовательности технологических процессов, операций), определяется состав и количество машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда и безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

При разработке ТК используются действующие нормативные и технические документы (технические регламенты, своды правил, государственные стандарты, строительные нормы и правила).

      - Форма технологических карт на выполнение работ

ТК состоит из следующих структурных элементов:

- титульный лист;

- содержание;

- область применения;

- организация выполнения работ;

- технология выполнения работ по технологической карте;

- требования к качеству выполнения работ;

- требования к приемке работ;

- потребность в материально-технических ресурсах;

- меры безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность;

- технико-экономические показатели.

      - Порядок заполнения технологических карт на выполнение работ

        - Титульный лист

Титульный лист является первой страницей ТК и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование ТК;

- наименование организации для которой разработана ТК;

- наименование организации-разработчика ТК;

- грифы согласования и утверждения;

- должности, фамилии и инициалы руководителей организации-разработчика ТК;

- место и дату разработки ТК.

        - Область применения

В разделе приводится описание вида работ, на который разрабатывается данная ТК (наименование технологического процесса).

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к температуре, влажности, метеорологическим и другим показателям окружающей среды, при которых допускается производство работ.

В картах для технологических процессов, в которых используются машины и механизмы, приводятся их название. В технологических процессах, где используется строительные материалы, указывается название, и ссылка на документ, устанавливающий требования к ним.

        - Организация выполнения работ

В разделе устанавливается, какие проектные, технологические и разрешительные документы необходимы для выполнения работ, как выбраны строительные машины, технологическое оборудование и оснастка, как организуются строительная площадка и рабочие места в части установки дорожных знаков и ограждений, устройства транспортных путей, устройства энергоснабжения, водоснабжения и канализации.

Раздел содержит:

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием мест складирования материалов и конструкций, проходов и проездов, мест размещения машин, механизмов, размещения санитарно-бытовых помещений;

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с указанием опасных зон, способов их ограждения.

В раздел должны быть включены:

- требования к геодезическому обеспечению строительства, в том числе вынесенные в натуру реперные осевые знаки и высотные отметки;

- данные об условиях производства работ: под открытым небом, под навесом или пленочным укрытием, в теплом помещении;

- требования к температуре и влажности, при которых возможно производство работ, а также приборы и инструменты, необходимые для замера этих параметров.

В схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий следует включать:

- требования к условиям перевозки и таре, перечень рекомендуемых транспортных средств и тары с указанием их основных характеристик и количества перевозимых материалов и конструкций;

- схемы складирования сборных конструкций, порядка их загрузки и разгрузки;

        - Технология выполнения работ по технологической карте.

В разделе приводится подробное описание технологии производства работ, перечень технологических процессов и операций, последовательность и способы их выполнения.

Основные данные о технологических процессах (операциях) приводятся в таблице 8.

Таблица 8

Технология производства работ

| № п.п. | Наименование и последовательность технологических процессов (операций) | Объем работ, м2 м3 кг и т.п. | Наименование машин, оборудования, инструмента, затраты времени, маш.-ч | Наименование строительных материалов, потребность, кг, м, м3 и т.п. | Наименование рабочих, затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Описание технологического процесса (операции) должно содержать:

- требования к качеству предшествующего технологического процесса (операции) с указанием допускаемых отклонений и к замеру фактических отклонений;

- технологические схемы процесса (операции);

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, технологического оборудования и оснастки);

- указания по организации рабочих мест, включающие схемы размещения рабочих и средств механизации;

- мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций и частей сооружения в процессе строительства (разборки);

- условия, обеспечивающие требуемую точность работ;

- порядок совмещения технологических процессов и операций во времени и в пространстве с учетом безопасности работ;

- схемы строповки, установки, временного и постоянного закрепления сборных конструкций с указанием марок используемых устройств, их основных характеристик, очередности выполнения операций.

Схемы механизации работ разрабатывают для технологических процессов (операций), в которых используется большое количество взаимоувязанных машин и механизмов. Схемы содержат:

- состав машин;

- условия и графики совместной или разновременной работы машин

        - Потребность в материально-технических ресурсах

В этот раздел ТК включаются:

- перечень технологического оборудования, оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- перечень материалов и изделий.

В перечне, заносимом в таблицу 9, указывают основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество механизмов и оборудования для выполнения технологического процесса (операции).

Таблица 9

Машины и технологическое оборудование

| № п.п. | Наименование технологического процесса (операции) | Наименование машины, механизма, технологического оборудования, тип, марка | Основные технические характеристики, параметры | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений составляется аналогично перечню дорожных машин и технологического оборудования.

В перечне, заносимом в таблицу 10, указывают основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество технологической оснастки, инструмента, инвентаря для выполнения технологического процесса (операции).

Таблица 10

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

| № п.п. | Наименование технологического процесса (операции) | Наименование технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, тип, марка | Основные технические характеристики, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

        - Меры безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

Раздел должен содержать описание решений и мероприятий, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, регламентов, правил и инструкций в области производственной безопасности.

Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по безопасности труда и должен содержать:

- перечень опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ, и зоны действия опасных производственных факторов;

- решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного вида работ, приемы безопасной работы;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и конструкций ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- порядок безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, грузозахватных устройств;

- порядок безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении технологических процессов;

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком;

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов кранами;

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций в процессе их возведения.

Раздел по пожарной безопасности должен содержать:

- решения по складированию горючих материалов;

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство работ;

- порядок выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, с растворителями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения;

- ссылки на нормативные документы по безопасности труда.

        - Технико-экономические показатели

В разделе приводятся:

- продолжительность выполнения работ;

- затраты труда и машинного времени;

- калькуляция затрат труда и машинного времени.

Технико-экономические показатели технологической карты при необходимости могут быть дополнены сметными расчетами, например, расчётом заработной платы рабочих, затрат на машины, на оборудование и оснастку, на строительные материалы.

  - Требования к приемке и качеству производства работ, методы и средства контроля

В разделе приводятся контролируемые параметры технологического процесса и операций (операции контроля), размещение мест контроля, исполнители, объемы и содержание операций контроля, методика измерений, правила документирования результатов контроля и принятия решений об исключении продукции имеющей дефекты из технологического процесса. Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать достоверность результатов с соблюдением стандартов Государственных строительных норм (ГСН) и Государственной системы измерения.

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и технологической документации;

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций;

- контроля уровня квалификационной подготовки специалистов и рабочих, которые ведут дорожные работы;

- контроля технологических операций во время их выполнения и после их завершения;

- приемочного контроля;

- оформления результатов контроля качества выполненных работ.

Основные данные и параметры, необходимые для контроля, приводятся в таблицах; для контроля технологического процесса (операции), составляется таблица 11.

Таблица 11

Контроль технологического процесса (операции)

| № п.п. | Наименование технологического процесса (операции) | Контролируемый параметр (в соответствии с нормативным документом) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля (в соответствии с нормативным документом) | Объём контроля (размещение мест контроля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Входной контроль проектной и технологической документации предусматривает проверку ее легитимности, комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения технологического процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, показателей их качества.

Следует установить методы контроля, средства, правила выполнения измерений и испытаний, правила обработки результатов измерений и испытаний и их оценки.

В разделе следует привести схемы входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; контроля технологических процессов (операций), приемочного контроля качества выполненных работ.

В разделе должны быть приведены формы актов на скрытые работы и промежуточную приемку ответственных конструкций, а также на приемку законченных работ и объектов.

  - Завершение работ

Указываются мероприятия и процедуры по сдаче строительной площадки, рабочей зоны (уборка рабочих мест, вывоз мусора и строительных отходов, уборка техники и временных зданий и сооружений, снятие ограждения и т.д.).

  - Требования безопасности

    - Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями.

Для выбора технологического процесса с целью минимизации уровня рисков существующие опасности по возможности должны исключаться согласно следующей иерархии контрольных мер:

- Устранить, исключить риск.

- Заменить, уменьшить риск.

- Изолировать, отделить риск.

- Меры административно-организационного контроля.

- Применение средств коллективной защиты (СКЗ);

- Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- Дисциплина труда.

Согласно требований вышеуказанной иерархии контрольных мер и на основании данных по оценке рисков и по разработанным мероприятиям заполняется таблица 12:

Таблица 12

| № п/п | Наименование опасности | Вид риска | Уровень риска | Корректирующие мероприятия, снижающие уровни рисков до приемлемого | Уровень риска после выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

При разработке ППР, в случае выявления высокого и среднего уровня рисков должна быть выбрана технология, по возможности исключающая данные риски или более безопасная технология со снижением уровня до приемлемого.

Определение вида и уровня риска планируемых к выполнению работ осуществляется в соответствии с Стандартом С-ГК-В8-01 «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности»

  - Специальные меры безопасности

При выполнении работ, требующих специальных мер безопасности, разрабатываются соответствующие мероприятия по контролю за производством работ, обеспечивающие выполнение требований ЛНА Заказчика на соответствующие виды работ.

К таким работам в том числе относятся:

- работы на высоте;

- работы в ограниченных замкнутых пространствах;

- работы на дымовых трубах;

- земляные работы;

- сложные погрузочно-разгрузочные работы;

- работы с применением подъёмных сооружений;

- работы в действующих электроустановках;

- работы с легковоспламеняющимися жидкостями и опасными веществами.

- Согласование проектов производства работ.

С целью соблюдения мер безопасности, сроков и надлежащего качества при проведении работ на объектах компании по разработанным ППР все ППР подлежат согласованию Заказчиком, с проведением процедуры рассмотрения и защиты разработанного ППР его разработчиком (подрядчиком), в следующем порядке:

  - Пояснительная записка и разделы разработанного ППР предоставляются (Организацией/подразделением, которые будут производить работы) в отдел по подготовке и проведению ремонта (далее – ОППР) посредством электронной почты в электронном виде в формате pdf с направлением официального письма.

  - Специалист ОППР с течение одного календарного дня направляет пояснительную записку и разделы разработанного ППР посредством электронной почты в адрес начальника службы охраны труда и производственного контроля (далее – СОТиПК), начальника цеха, на объекте которого планируется проведение ремонтных работ

  - Пояснительная записка и разделы разработанного ППР при отсуствии обоснованных и аргументированных замечаний согласовываются начальником СОТиПК, начальником ОППР, начальником цеха, на объекте которого планируется проведение ремонтных работ;

  - Рассмотрение пояснительной записки ППР, представленного на согласование, производится специалистами ОППР, СОТиПК и соответствующего производственного цеха, в течение пяти рабочих дней (суммарно) со дня его официального представления. Специалист отдела подготовки и проведения ремонта является координатором, сопровождающим процесс согласования;

  - Неутвержденные и несогласованные ППР и ТК возвращаются на доработку и устранение замечаний официальным письмом с отражением выявленных несоответствий их разработчикам и после устранения замечаний предоставляются вновь на согласование;

  - Процесс утверждения (защиты) проекта производства работ проходит в следующем порядке:

  - Технический руководитель со стороны Заказчика (главный инженер) при получении от начальника отдела по подготовке и проведения ремонта информации о согласовании ППР (ТК), в течении одного рабочего дня назначает время и место защиты ППР и уведомляет об этом посредством корпоративной электронной почты (или иным документируемым способом) участников процесса. Защита ППР должна быть организована не более, чем в течении двух рабочих дней с момента согласования ППР;

  - Обязательными участниками процесса защиты ППР являются:

со стороны Заказчика:

- главный инженер ПЕ;

- начальник службы охраны труда и производственного контроля;

- начальник отдела по подготовке и проведению ремонта;

- начальник цеха, на объекте которого планируется проведение работ.

со стороны Исполнителя:

- технический руководитель организации;

- ответственный руководитель работ.

  - Технический руководитель со стороны Исполнителя работ прибывает в назначенное место и время, при необходимости по собственному усмотрению привлекает к защите ППР разработчиков ППР, руководителя подразделения охраны труда, или назначенное приказом Исполнителя должностное лицо, ответственное за обеспечение охраны труда, производителя работ и излагает устно процесс проведения работ с указанием, как были реализованы исходные данные, представленные для разработки ППР, применяемые методы и технологии  ведения работ, отражённые в ППР, какими решениями исключены, или минимизированы производственные риски, какие мероприятия по их снижению или исключению будут выполнены в целях безопасного выполнения работ;

  - При отсутствии обоснованных замечаний или предложений со стороны участников, указанных в этапе 2, ППР на месте защиты утверждается техническим руководителем со стороны Исполнителя и техническим руководителем (главным инженером) со стороны Заказчика.

При необходимости изменения технологии и условий производства работ внесение изменений в ТК осуществляет разработчик на основании заявки от подразделения (цеха), в котором будут производиться работы. ППР, ТК с внесёнными изменениями должны быть повторно направлены на согласование и утверждены в установленном порядке.

Держателем оригиналов ППР, ТК является ОППР Заказчика.

- Процесс проведения проверок (аудитов) состояния производственной безопасности при проведении работ

Проверки состояния производственной безопасности на производственных площадках при проведении работ на энергообъектах компании осуществляются в порядке, определённом Стандартом (С-ГК-В8-13) «Организация внутренних проверок состояния производственной безопасности», утверждённым приказом СГК от 01.08.2023 № ГО/162.

- Нормативные ссылки

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв.  Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.03.2018 № 50503;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», утв. Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст;

- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением № 1)», утв. Постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297

- ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации (ЕСТД). Термины и определения основных понятий (с Изменением № 1)», утв. постановлением Госстандарта СССР от 30.07.1982 № 2988;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности», утв. Приказом Росстандарта от 23.09.2015 № 1368-ст;

- ГОСТ 12.3.020-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с Изменением № 1)»,              утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1980 № 1973;

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением № 1)», утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670;

- ГОСТ 21.204-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта (с Поправкой), утв. Приказом Росстандарта от 18.08.2020 № 500-ст;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утв. Минэнерго России от 03.04.1997;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)», утв. Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр, от 28.03.2022 №207/пр;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», утв. Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 122, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.12.2002 № 4026;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

- Определения, обозначения, сокращения

Проект производства работ (ППР): организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации рабочих проектов и определяющий технологии работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов, а также работ по строительству новых объектов, проведению ремонтных работ зданий и сооружений, качество выполнения работ, сроки, ресурсы и мероприятия по обеспечению безопасности;

ПЕ: производственные единицы;

УО: общество, передавшее ООО «СГК» все полномочия своего единоличного исполнительного органа, предусмотренные Уставом общества, а также иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;

Технологическая карта (ТК): организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству;

Технологический процесс: часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

Примечания:

1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.

2. К предметам труда относятся заготовки и изделия

Технологическая операция: законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

- Документы, образующиеся в ходе процесса

| Наименование документа | Номер формы | Место хранения | Срок хранения | Получатель | Отправитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект производства работ (ППР) | Приложение 1 | ОППР ПЕ | 5 лет | Специалист ОППР ПЕ | Разработчик ППР |
| Технологическая карта на выполнение работы (технологической операции) | В соответствии с разделом 5.2. Регламента | ОППР ПЕ | 5 лет | Специалист ОППР ПЕ производственной единицы | Разработчик ТК |
| План размещения составных частей оборудования и рабочих мест | В соответствии с разделом 5.4. Регламента | ОППР ПЕ | 5 лет | Специалист ОППР ПЕ | Разработчик ППР (Плана размещения оборудования и рабочих мест) |

Регистрация изменений

Изменения в действующей (введенной) версии документа

по отношению к предыдущей (отмененной) версии

| № | Раздел документа | Дата изменения | Идентификация изменения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предыдущая версия | Измененная версия |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Приложение 1

Содержание ППР при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования энергообъектов

Титульный лист

Информация об ответственных лицах

Лист ознакомления ответственного персонала с ППР

Пояснительная записка, с учётом проводимых работ содержащая следующие разделы:

- назначение и область применения ППР;

- документы, применяемые при разработке ППР;

- состав и технические характеристики средств технологического оснащения;

- описание технологии и последовательность выполнения отдельных этапов и видов работ, с указанием применяемого оборудования, инструментов, материалов и выполняемых мер безопасности применительно к конкретной операции и/или рабочему месту;

- общие требования безопасности при выполнении работ;

- требования к организации работ;

- такелажные схемы перемещения грузов, выбор и расчет ее элементов, перечень тяжеловесных грузов с указанием масс и схем их строповки, перечень средств индивидуальной и коллективной защиты персонала (при необходимости)

Строительный план и характеристика работ в виде графического чертежа, на котором указывается:

- место расположения объекта с геодезической привязкой;

- зона установленных ограждений;

- расстановка знаков (дорожных, информационных, иных знаков безопасности);

- места проходов и проездов;

- место установки информационного щита о выполняемых работах и ответственных лицах;

- расположение санитарно-бытового обеспечения, средств пожаротушения и аптечек;

- опасные зоны производства работ;

- вид работ, характеристика работ, наименование оборудования (которое находится в рабочей зоне и на рабочих местах производства работ), объемы по видам работ и прочая информация об объекте

Состав бригады и требования к квалификации работников

Процесс проведения проверок (аудитов) внутренних и со стороны Заказчика

Процесс реагирования при возникновении происшествий (авария, инцидент, несчастный случай, потенциально опасное происшествие)

Ресурсы

Перечень НТД

Организационные работы:

- порядок допуска на территорию ПЕ, порядок ввоза и вывоза материалов, в том числе опасных;

- внутренние приказы о закреплении ответственных лиц;

- порядок ознакомления с ЛНА Заказчика, порядок проведения инструктажей рабочего персонала;

- порядок проверки наличия и соответствия необходимых ресурсов;

- порядок допуска к работам (по Акту-допуску, наряду-допуску);

- способы поддержания связи, порядок координации и информирования нескольких подрядчиков, производящих работы на одном участке работ.

Подготовительные работы:

- организация рабочих мест;

- организация санитарно-бытового обеспечения;

- применение средств индивидуальной защиты работников;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по охране окружающей среды (природоохранные мероприятия)

Технология производства работ.

- технология проведения отдельных работ (технологических операций);

- технологические карты

Требования к приемке и качеству производства работ, методы и средства контроля

Завершение работ

Требования безопасности, включающие

- перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями;

- специальные меры безопасности

Типовой перечень Приложений (состав и количество приложений зависит от работ, на которые ППР разрабатывается):

- график и календарный план выполнения работ, в том числе график поступления материально-технических ресурсов на объект. график потребности в трудовых ресурсах, с учетом (при необходимости) совмещенности работ;

- график движения машин, механизмов и оборудования по объекту;

- график потребности в трудовых ресурсах, с учетом (при необходимости) совмещенности работ;

- необходимые расчеты;

- паспорта, сертификаты на машины, механизмы и оборудование

Графические схемы:

- строительный генеральный план объекта, план устройства площадки, прилегающей территории и проведения работ;

- схемы монтажа и демонтажа строительного и кранового оборудования и подъемных механизмов;

- чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций (при необходимости)

Приложение 2

Содержание ППР при проведении строительно-монтажных работ при строительстве новых объектов капитального строительства, при проведении ремонтных работ зданий и сооружений, при проведении демонтажных работ (снос) зданий и сооружений

Титульный лист

Информация об ответственных лицах

Лист ознакомления ответственного персонала с ППР

Пояснительная записка, с учётом проводимых работ содержащая следующие разделы:

- решения по производству геодезических работ;

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;

- обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха;

- решения по производству работ, включая работы в особых природно-климатических условиях (например, в зимнее время);

- потребность в энергоресурсах;

- потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий (при необходимости);

- калькуляция трудозатрат;

- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;

- требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ;

- мероприятия по охране окружающей среды (природоохранные мероприятия);

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по охране труда и безопасности;

- технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели);

- список титульных и не титульных временных зданий, и сооружений на территории строительной площадки (при необходимости)

Технологические карты на выполнение видов работ (технологических операций)

Календарные план-графики:

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения трудовых ресурсов по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту

Процесс проведения проверок (аудитов) внутренних и со стороны Заказчика

Процесс реагирования при возникновении происшествий (авария, инцидент, несчастный случай, потенциально опасное происшествие и т.п.)

Требования к приемке и качеству производства работ, методы и средства контроля

Завершение работ

Требования безопасности, включающие

- перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями;

- специальные меры безопасности

Графическая часть:

- строительный генеральный план, оформленный согласно действующим требованиям, в том числе с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.204-2020, и включающий указание типа и конструкции ограждения строительной площадки; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; указания по подготовительным работам;

- схемы размещения геодезических знаков;

- схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;

- схемы размещения геодезических знаков;

- схемы путей эвакуации;

- схемы размещения бытовых помещений;

- схемы размещения складских площадей;

- чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций (при необходимости)

Перечень НТД