## Лист1
Информация об инвестиционной программе филиала АО «Бийскэнерго»- «БийскэнергоТеплоТранзит» за декабрь 2019 года и отчет об её реализации
Филиал АО "Бийскэнерго" - "БийскэнергоТеплоТранзит"
Параметры формы | [17 empty] | Описание параметров формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие <1> | Мероприятие <2> | Мероприятие <3> | Мероприятие <4> | Мероприятие <5> | Мероприятие <6> | Мероприятие <7> | Мероприятие <8> | Мероприятие <9> | Мероприятие <10> | Мероприятие <11> | Мероприятие <12> | Мероприятие <13> | Мероприятие <14>
1. | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционноая программа Акционерного общества "Бийскэнерготеплотранзит" | Строительство распределительной тепловой сети 2Ду40мм до границы земельного участка по адресу: ул. Мерлина, 57/5 | Строительство распределительной тепловой сети 2Ду50 мм до границы земельного участка по адресу: ул. Мерлина, 50/4 | Строительство распределительной тепловой сети 2Ду50мм до границы земельного участка по адресу: ул.Мерлина, 50 | Строительство распределительной тепловой сети 2Ду32мм до границы земельного участка по адресу: ул. Сенная, 181 | Строительство распределительной тепловой сети 2Ду40мм до административно-торгвого здания по адресу: ул.Казанцевых, 58а | Строительство распределительной тепловой сети до границы земельного участка по адресу: ул. Мерлина, 52/1 к3 | Строительство распределительной тепловой сети до границы земельного участка по адресу: ул. Мерлина, 52/1 к1 | Строительство тепловой сети 2Ду70 от ТК-49А/3 до многоквартирного жилого дома по ул. Кутузова, 25, 27 | Строительство тепловой сети 2Ду80 мм ул.Социалистическая, 22/2 | Строительство тепловой сети 2Ду70 мм в 49 м ж.д.№9 по ул.Стахановская | Строительство тепловой сети до гр.з.у. по ул.Крепостная, 4 | Строительство тепловой сети от ТК-46/1 (ТМ-2) до земельного участка по ул. Социалистическая | Строительство тепловой сети (подключение) до детского сада-ясли на 200 мест г. Бийск в 197 м западнее жилого дома по ул. Зеленый клин, 30 с тепловой нагрузкой 0,404 Гкал/ч (2Ду80 мм, 40м) | Строительство тепловой сети (подключение) до детского сада-ясли на 200 мест ул. Севастопольская, СЗ ЖД №№ 90/3, 88/2 по ул. Ударная с тепловой нагрузкой 0,404 Гкал/ч (диаметр 2Ду80мм, протяженность 15 м).
2. | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 2018-06-04 | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятия по инвестиционной программе в декабре 2019г. не осуществлялись | Мероприятие не предусмотрено утвержденной Инвестиционной программой. | Мероприятие не предусмотрено утвержденной Инвестиционной программой. | Мероприятие не предусмотрено утвержденной Инвестиционной программой. | Мероприятие не предусмотрено утвержденной Инвестиционной программой. | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
2.1. | Дата изменения инвестиционной программы | x | 2019-09-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
3. | Цель инвестиционной программы | x | Прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня:
- Автоматизация (с уменьшением штата);
- Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициент полезного действия);
- Уменьшение издержек на производство;
- Снижение аварийности;
- Прочее
Возможен выбор нескольких пунктов.
4. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство промышленности и энергетики Алтайского края | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация города Бийска | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6. | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | x | x | x | x | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
7. | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2023 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
8. | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 58578.67 | 1122 | 75 | 75 | 113 | 8120 | 1012 | 2024 | 4347 | 109 | 5500 | x | x | x | x | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1. | - год реализации инвестиционной программы/мероприятия | тыс. руб. | 2019 - 18 748 тыс. руб. 2020 - 17 120 тыс. руб. 2021 - 22 711 тыс. руб. | 2019 - 1 122 тыс. руб. | 2019 - 75 тыс. руб. | 2019 - 75 тыс. руб. | 2019 - 113 тыс. руб. | 2019 - 8 120 тыс. руб. | 2019 - 1 012 тыс. руб. | 2019 - 2 024 тыс. руб. | 2019 - 4 347 тыс. руб. | 2019 - 109 тыс. руб. | 2019 - 5 500 тыс. руб. | x | x | x | x | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.
8.1.1. | - источник финансирования | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | x | x | x | x | Вид источника финансирования определяется из перечня:
- Кредиты банков;
- Кредиты иностранных банков;
- Заемные средства других организаций;
- Федеральный бюджет;
- Бюджет субъекта Российской Федерации;
- Бюджет муниципального образования;
- Средства внебюджетных фондов;
- Прибыль, направленная на инвестиции;
- Амортизация;
- Инвестиционная надбавка к тарифу;
- Плата за подключение (технологическое присоединение);
- Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
9. | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1. | - срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1. | - факт | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1.2. | - план | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.2. | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.2.1. | - факт | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.2.2. | - план | час./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3. | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.3.1. | - факт | час./день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.3.2. | - план | час./день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4. | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.4.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
9.4.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
9.5. | - коэффициент потерь | Гкал/км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.5.1. | - факт | Гкал/км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
9.5.2. | - план | Гкал/км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
9.6. | - износ систем коммунальной инфраструктуры | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.6.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.6.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.7. | - износ оборудования производства (котлы) | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.7.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.7.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.8. | - износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.8.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.8.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.9. | - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.9.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.9.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.10. | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.10.1. | - факт | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.10.2. | - план | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.11. | - расход топлива | т усл. топл/Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.11.1. | - факт | т усл. топл/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.11.2. | - план | т усл. топл/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.12. | - расход электроэнергии на выработку | кВт.ч/Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.12.1. | - факт | кВт.ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.12.2. | - план | кВт.ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.13. | - расход электроэнергии на передачу | кВт.ч/Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.13.1 | - факт | кВт.ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.13.2 | - план | кВт.ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.14. | - количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.14.1 | - факт | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение количества аварий (с учетом котельных).
9.14.2 | - план | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение количества аварий (с учетом котельных).
9.15. | - количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.15.1 | - факт | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.15.2 | - план | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.16. | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
9.16.1 | - факт | тыс. руб./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
9.16.2 | - план | тыс. руб./чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
10. | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.1. | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10.1.1. | - I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.2. | - II квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.3. | - III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.4. | - IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.2. | Источник финансирования | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Вид источника финансирования определяется из перечня:
- Кредиты банков;
- Кредиты иностранных банков;
- Заемные средства других организаций;
- Федеральный бюджет;
- Бюджет субъекта Российской Федерации;
- Бюджет муниципального образования;
- Средства внебюджетных фондов;
- Прибыль, направленная на инвестиции;
- Амортизация;
- Инвестиционная надбавка к тарифу;
- Плата за подключение (технологическое присоединение);
Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10.2.1. | - I квартал | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение);
10.2.2. | - II квартал | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение);
10.2.3. | - III квартал | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение);
10.2.4. | - IV квартал | тыс. руб. | - Плата за подключение (технологическое присоединение); - Прочие средства. | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Прочие средства; | Прочие средства; | Плата за подключение (технологическое присоединение); | Плата за подключение (технологическое присоединение);