Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 23-11-11 ПГРЭС

На выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству Ж/Б конструкций под трубопроводы осветленной воды энергоблока № 5, каналов ГЗУ с последующей облицовкой энергоблока № 9 Приморской ГРЭС

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Подрядчик – АО «СибЭР» |
| 1.2 | Заказчик – Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |
| 1.3 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП» |
| 1.4 | Субподрядчик – исполнитель работы в рамках настоящего Технического задания |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2023 г. №1604-р. «Генерирующие объекты тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности». Реализация проекта «Модернизация оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год». |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, территория ОСП «Приморская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго». |
| 4.2 | Климатические условия эксплуатации временных сооружений: - Климатический подрайон 1В; - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 29°С; - Снеговая нагрузка 150 кг/м²; - Ветровая нагрузка 38 кг/м²; - Сейсмичность 6 баллов. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Приморская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная мощность электростанции составляет: - электрическая – 1467 МВт; - тепловая – 237 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365. Число смен в сутки – 2. Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо – бурый уголь Бикинского месторождения марки 1 БР. Резервное топливо – бурый уголь Павловского месторождения марки 1 БР. |
| 6. ЦЕЛЬ РАБОТ |  |
| 6.1 | Настоящее Техническое Задание предусматривает выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству Ж/Б конструкций под трубопроводы осветленной воды энергоблока № 5, каналов ГЗУ с последующей облицовкой энергоблока № 9 в рамках реализации проекта модернизации оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год. |
| 7. ОБЪЕМ РАБОТ |  |
| 7.1 | Выполнить комплекса строительно-монтажных работ по устройству Ж/Б конструкций под трубопроводы осветленной воды энергоблока № 5, каналов ГЗУ с последующей облицовкой энергоблока № 9 Приморской ГРЭС, согласно рабочей (Приложение 1-3) и сметной (Приложение 4) документации. - PMG03R.03.002.KG10 (Приложение 1) - Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст.№ 5. Опорные конструкции под трубопроводы осветленной воды внутри главного корпуса. Конструкции железобетонные; - PMG03R.05.002.KG02 (Приложение 2) - Главный корпус (в части блоков 200 МВт) Блок ст. №9 Каналы ГЗУ Конструкции железобетонные; - PMG03R.05.002.TH02 (Приложение 3) - Главный корпус (в части блоков 200 МВт) Блок ст. № 9 Облицовка каналов ГЗУ. |
| 7.2 | Основные материалы поставляются силами Подрядчика, согласно разделительной ведомости поставки (Приложение 5). Вспомогательные и расходные материалы, необходимые для реализации проекта, поставляются в 100% объеме силами Субподрядчика. |
| 7.3 | На все виды работ согласно пункту 7.1 необходимо разработать и согласовать с Подрядчиком и Заказчиком проект производства работ (ППР). |
| 7.4 | До начала производства работ разработать и согласовать с Подрядчиком комплексно-сетевой график производства работ. В ходе реализации проекта Субподрядная организация обеспечивает разработку месячно-суточных графиков производства работ с указанием физических объемов (план/факт). Субподрядчик согласовывает комплексно-сетевой график с Подрядчиком и Заказчиком с учетом вывода основного оборудования в модернизацию и ремонт. |
| 7.5 | - Субподрядчику подготовить перечень исполнительной документации и утвердить его у Подрядчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. - В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Подрядчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. - По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируются СП 48.13330.2019 и РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, РД-11-05-2007. |
| 7.6 | По завершению работ, не позднее чем через 30 дней после их окончания, со строительной площадки должны быть удалены техника, привезенные бытовые помещения и инструментальные будки, а также остатки строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения СМР. |
| 8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 8.1 | Начало выполнения работ – с момента заключения договора. |
| 8.2 | Завершение работ – не более 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |
| 9.1 | Субподрядчик должен выполнить комплекс работ, обозначенный в п.7 настоящего Технического задания по указанной рабочей документации, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен обеспечить: - Контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - Руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субсубподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.; - Оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ; - Выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений; - При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт. Эксплуатация строительных лесов разрешается только после приемки комиссией с оформлением разрешительной документации; - Безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде; - Участие при необходимости по требованию Подрядчика в проведении Комплексного Опробования Объекта и индивидуальных испытаниях; - Подготовка к проведению и участие в проведении Гарантийных Испытаний Объекта при необходимости и по требованию Подрядчика; - Разработка предусмотренной Договором Технической, Эксплуатационной документации и Исполнительной документации. - Исполнение других обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором Субподряда; Полный объем Работ выполняется согласно Рабочей Документации, разработанной Проектной организацией и выданной «в производство работ». |
| 9.2 | Персонал Субподрядной организации должен знать и выполнять требования правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутриобъектового режима, принятых в отрасли, иметь при себе удостоверения по охране труда и пожарно-техническому минимуму, при выполнении специальных видов работ, иметь допуск к их выполнению с отметкой в удостоверении по охране труда. Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Подрядчиком, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. При осуществлении деятельности на объектах Приморской ГРЭС руководствоваться, включая, но не ограничиваясь: – Правилами внутреннего трудового распорядка Приморской ГРЭС; - Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Подрядчиком, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. - При осуществлении деятельности на объектах Приморской ГРЭС руководствоваться, включая, но не ограничиваясь: - РД34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Правилами противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.20г. №1479 с изменениями на 21.05.2021г); - Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» (С-ГК-В8-01), утвержденным приказом «ООО СГК» № ГО/252 от 26.11.2018 г.; - Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»; - Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020; - Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; - Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н); - Инструкцией по подготовке и проведению огневых работ на территории Приморская ГРЭС; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными приказом Ростехнадзора № 532 от 15.12.2020 г.; - Требованиями Федерального закона № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство; - СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 536. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 533 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Приказ РТН от 11.12.2020 № 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; - Приказ РТН от 01.12.2020 № 478 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»; - Приказ РТН от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |
| 9.3 | Считается, что Субподрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего: - формы и характера площадки, включая характер грунта и подпочвы; - геологических, географических, природных гидрологических и климатических условий; - объема и характера работ и материалов, необходимых для выполнения работ, или какой-либо их части (включая опалубку и строительных лесов); - наличия материалов и всего другого необходимого для поставки и т.д.; - средств связи с площадкой, а также необходимого размещения; - средств и имеющихся подъездных путей для работы на площадке; - наличия площадок для производства работ, наличия и строительства складских помещений и зданий, а также рабочих площадок; - рисков травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности; - условий, влияющих на отгрузку и транспортировку; - наличия квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов; - местного законодательства, правил; - работ, выполненных другими Субподрядчиками на площадке. Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Субподрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку. Никакие претензии Подрядчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься на том основании, что Субподрядчик не понимал какие-либо вопросы. |
| 9.4 | Субподрядная организация обеспечивает своих рабочих бытовыми помещениями (вагончиками) и единообразной спецодеждой, спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. На каске и рабочей одежде должны размещаться логотипы организации, для идентификации работников. |
| 9.5 | До начала установки на площадке любых временных бытовых помещений, должны быть согласованы с Подрядчиком их размер, тип, характеристики, местоположение, доступ и сервисные функции. Питание персонала Субподрядчик обеспечивает самостоятельно. Бытовые объекты Субподрядчика должны поддерживаться в исправном состоянии и снабжаться соответствующими табличками с наименованием Субподрядчика (наименование организации, наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица). |
| 9.6 | Подрядчик предоставит Субподрядчику земельные участки для размещения зданий и сооружений только на территории Объекта. За территорией Объекта получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Субподрядчику, является обязательством Субподрядчика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Субподрядчика к коммуникациям, является обязательством Субподрядчика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажом этих сооружений, возлагаются на Субподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан соблюдать все Нормы безопасности, санитарные и др. правила при размещении персонала на период строительства. |
| 9.7 | Субподрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей переданной ему для производства работ территории Строительной Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Субподрядчика, а так же персонал Субподрядчика. |
| 9.8 | Субподрядная организация должна быть обеспечена машинами, механизмами, приспособлениями и инструментами (опалубкой и строительными лесами), необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |
| 9.9 | Строительно-монтажные работы осуществляются в условиях действующего энергопредприятия без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или создавать угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума, вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. |
| 9.10 | Перед началом работ Субподрядчик обязан предоставить Список работников, которые имеют право подписи актов - допусков и имеют право быть выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал подрядной организации (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |
| 9.11 | Субподрядная организация самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования. |
| 9.12 | На этапе поступления на строительную площадку всех МТР должен быть проведен входной контроль с участием специалистов Подрядчика, и обязательным оформлением Акта входного контроля, предъявлением сертификатов качества. Подрядчик вправе дать Субподрядчику указание о замене МТР ненадлежащего качества, находящегося в зоне ответственности поставки Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР. |
| 9.13 | Субподрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом. |
| 9.14 | Субподрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами. |
| 10. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |
| 10.1 | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Субподрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Подрядчиком журнал учета выполненных работ по форме КС-6А и акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением без стоимости использованных материалов Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |
| 10.2 | Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки всего объема Работ осуществляется в течение 3 (трех) дней после получения сообщения Субподрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах, а так же при наличии надлежащим образом оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат, подписания сторонами Актов приема-передачи исполнительной документации на весь объем Работ (2 (два) экземпляра). |
| 10.3 | Приемка фактически выполненных работ осуществляется только при наличии документального подтверждения - исполнительной документации, предоставление талонов по сдаче строительного мусора на полигон ТБО, предоставлении приходного ордера по сдаче металлолома на склад Приморской ГРЭС и т.д. |
| 10.4 | Контроль за соблюдением Субподрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ, осуществляется как Подрядчиком, так и представителем проектной организации, осуществляющей авторский надзор. При нарушении технологии производства работ, требований проектной документации, отступлений от требований нормативно-технической документации, действующей на территории Российской федерации, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Подрядчик имеет право приостановить работы до полного устранения Субподрядной организацией выявленных нарушений. |
| 10.5 | Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируется СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию, руководствуясь РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и рабочей документацией. Освидетельствование скрытых работ проводится только в присутствии представителя Подрядчика. |
| 10.6 | Субподрядчику необходимо оформить и передать Подрядчику исполнительную документацию по утвержденному Подрядчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). |
| 10.7 | Подписание Подрядчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после. |
| 10.8 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 11. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |
| 11.1 | Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в случаях изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Основанием изменения стоимости Работ могут служить: - изменение объёма поручаемых Работ; - - иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. |
| 11.2 | При расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов и компенсируемых затрат, применяется договорной коэффициент к сметным расчетам. Закрытие выполненных работ осуществляется по выпущенным Генпроектировщиком и утвержденным Подрядчиком сметным расчетам с применением договорного коэффициента, принятого по итогам проведенного конкурса по выбору Субподрядчика. В случае отсутствия на момент выполнения работ указанной сметной документации, Субподрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты по методике, указанной в пункте 11.3 и передает их на утверждение Подрядчику (с возможной последующей их корректировкой после выхода, утвержденного ЛСР от Генпроектировщика). В случае возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, Субподрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Подрядчику. |
| 11.3 | 1. Сметная документация и акты выполненных работ на дополнительные работы, должны быть представлены Субподрядчиком Подрядчику, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»). 2. Все статьи и разделы затрат в сметной документации должны быть обоснованы Субподрядчиком и согласованы Подрядчиком. 3. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. 4. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен: – в базисном уровне цен; – в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, доводимых информационным письмом ООО «СГК»: ОЗП=46,15 ЭМ=14,39 МАТ= 9,74 ОБ=6,33 5. При учете МТР по фактической стоимости, Субподрядчик до приобретения МТР предоставляет на согласование Подрядчику расчет (конъюнктурный анализ по Методике №421/пр в ред. приказа №557/пр от 07.07.2022г.) из предложений не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости. Подрядчик согласовывает поставщика и стоимость МТР. В расчет включается полный перечень материалов для выполнения соответствующих видов работ согласно ПСД, при этом разница стоимости отдельных позиций материалов, поставляемых Субподрядчиком, не является основанием изменения договорной цены. 6. Стоимость работ по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования, монтируемого в объемах работ по данному ТЗ, определяется соответствующими расценками или расчетом и учитывает все расходы, связанные с их проведением, и учитывается в стоимости оборудования. 7. В локальных сметных расчётах (сметах) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. 8. Зимнее удорожание начисляется в зимний период по видам объектов капитального строительства и работ, приведенных в таблице Приложения № 1 к Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.05.2021 №325/пр. 9. Затраты на непредвиденные расходы определяются по Методике №421/пр от 04.08.2020г., п. 179 и возмещаются исходя из объемов фактически выполненных и документально подтвержденных работ, на основании согласованных сметных расчетов на непредвиденные затраты. 10. Вахтовые затраты/командировочные оплачиваются в следующем порядке: 10.1. Проезд не более одного раза в 45 дней по фактическим затратам в пределах сметной трудоемкости при предъявлении проездных документов. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (место нахождения подрядной организации) самолетом по тарифу эконом класса, автомобильным либо железнодорожным транспортом (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходов на пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами; 10.2. Расходы на выплату суточных и проживание – не более 1000 рублей за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание) в том числе суточные не более 700 руб. в сутки. Суточные подлежат компенсации на основании табеля Субподрядчика, согласованного Подрядчиком, по учету рабочего времени иногороднего персонала субподрядной организации. Затраты на проживание производственного персонала оплачиваются в пределах согласованного с Подрядчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости. Окончательные расчеты с Субподрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными с Подрядчиком. Затраты, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха работников Субподрядчика, Подрядчик не возмещает. Затраты, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха работников Субподрядчика, Подрядчик не возмещает. |
| 11.4 | При расчетах за выполненные работы в актах по форме КС-2 в графе «Обоснование» указывается согласованный Подрядчиком источник приобретения товара – наименование производителя (поставщика), номер и дата обосновывающих документов (счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, платежное поручение) и предоставляется его заверенная копия. |
| 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 12.1 | Стоимость электроэнергии, затраченной Субподрядчиком при выполнении работ (согласно установленного Субподрядчиком узлу учета электроэнергии), предусмотренных Договором, компенсируется Подрядчику на основании двусторонних актов, подтверждающих фактические затраты электроэнергии по тарифам ресурсоснабжающей организации. Субподрядчик несет ответственность за правильную эксплуатацию собственных временных сетей Строительной площадки и поддержание их в работоспособном состоянии. |
| 12.2 | Субподрядчик должен при необходимости иметь лицензию или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности, в соответствии с Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от26.12.2020 г. № 2290. Если на момент подачи заявки на участие в конкурсе лицензия/договор отсутствуют Субподрядчик обязан предоставить гарантийное письмо, что в случае признания его победителем он в месячный срок с даты подписания Договора подряда обязуется заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов I-IV класса опасности, образующихся у Субподрядчик в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией. Копия Договора будет предоставлена Заказчику. |
| 12.3 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 12.4 | Стоимость услуг грузоподъемных механизмов (мостовых кранов), предоставленных Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ, предусмотренных Договором, удерживается Подрядчиком при подписании формы КС-2, путем уменьшения суммы за выполненные работы на стоимость услуг грузоподъемных механизмов. Основанием для удержания является подписанная сторонами справка-расчет, подтверждающая фактическое количество отработанных грузоподъемными механизмами часов и их стоимость. |
| 12.5 | После заключения Договора на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ сметная документация должна быть согласована и утверждена Подрядчиком. При этом цена договора не может превышать цену конкурсной заявки Субподрядчика, указанной в письме о подаче оферты. |
| 13. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |
| 13.1 | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Если производителями Оборудования установлены более длительные гарантийные сроки (гарантии) в отношении такого Оборудования, то Субподрядчик уступит Подрядчику все права по таким гарантиям производителей Оборудования в той части, в которой данные гарантии превышают Гарантийный срок по Договору, а если такая уступка окажется невозможной или не будет произведена по любым обстоятельствам, Субподрядчик предоставит Подрядчику аналогичные собственные гарантии на тот же срок. Началом течения Гарантийного срока является дата фактического подписания Актов по форме КС-14. Гарантийный срок продляется, если (и в той степени, в которой) Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае, когда недостатки в какой-либо части Работ обнаружены Подрядчиком в течение 5 (пяти) лет с даты истечения Гарантийного Срока, Субподрядчик несет ответственность за недостатки, если Подрядчик докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока, предусмотренного договором. В случае если недостатки Работ или Оборудования, обнаружены Подрядчиком после истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Субподрядчик несет ответственность за недостатки Работ или Оборудования, если Подрядчик докажет, что они возникли в период гарантийного срока, предусмотренного договором. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- PMG03R.03.002.KG10 - Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст.№ 5. Опорные конструкции под трубопроводы осветленной воды внутри главного корпуса. Конструкции железобетонные;

- PMG03R.05.002.KG02 - Главный корпус (в части блоков 200 МВт) Блок ст. №9 Каналы ГЗУ Конструкции железобетонные;

- PMG03R.05.002.TH02 - Главный корпус (в части блоков 200 МВт)Блок ст. № 9 Облицовка каналов ГЗУ;

- Архив сметной документации;

- Разделительная ведомость материалов.