## Ведомость поставки арматуры
Ведомость поставки оборудования и материалов для ТЗ 25-11-49
№ п/п | Код по классификатору проекта | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | ЕИ | Кол-во | Примечание
KT103R.17.001.AK06.OL01
1 | 001MAN21CF001 | Датчик перепада давлений фланцевого исполнения Пределы показаний: 0…Х кПа (определяется на основании расчета расходомерного устройства) Выходной сигнал 4-20мА/HART, встроенный ЖКИ c клавиатурой | Метран-150CDX (0…X кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 C1 PA K17 | шт | 1 | В полном соответствии с KT103R.17.001.AK01.OL01 с расчетом СУ, с поверкой ЦСМ, с сертификатом ТР ТС 032
2 |  | Клапанный блок 5-ти вентильный | 0104 M W 5 2 C 1 1 VC D0 2 L3 | шт | 1
3 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-10-03-А | шт | 2
4 |  | Диафрагма камерная стандартная | ДКС-10-400-09Г2С/Б-1, 426х9 | шт | 1
5 |  | Кольцо монтажное | ДКС-DN400 (426х9) мм-PN10-09Г2C | шт | 1
6 |  | Фланцевое соединение | 400-2,5 47 ОСТ 34 10.756-97 | шт | 1
KT103R.17.001.AK06.OL02
7 | 001MAN23CF001 | Датчик перепада давлений фланцевого исполнения Пределы показаний: 0…Х кПа (определяется на основании расчета расходомерного устройства) Выходной сигнал 4-20мА/HART, встроенный ЖКИ c клавиатурой | Метран-150CDX (0…X кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 C1 PA K17 | шт | 1 | В полном соответствии с KT103R.17.001.AK01.OL02 с расчетом СУ, с поверкой ЦСМ, с сертификатом ТР ТС 032
8 |  | Клапанный блок 5-ти вентильный | 0104 M W 5 2 C 1 1 VC D0 2 L3 | шт | 1
9 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-10-03-А | шт | 2
10 |  | Диафрагма камерная стандартная | ДКС-10-400-09Г2С/Б-1, 426х9 | шт | 1
11 |  | Кольцо монтажное | ДКС-DN400 (426х9) мм-PN10-09Г2C | шт | 1
12 |  | Фланцевое соединение | 400-2,5 47 ОСТ 34 10.756-97 | шт | 1
KT103R.17.001.AK06.OL03
13 | 001MAN24CF001 | Датчик перепада давлений фланцевого исполнения Пределы показаний: 0…Х кПа (определяется на основании расчета расходомерного устройства) Выходной сигнал 4-20мА/HART, встроенный ЖКИ c клавиатурой | Метран-150CDX (0…X кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 B1 C1 PA K17 | шт | 1 | В полном соответствии с KT103R.17.001.AK01.OL03 с расчетом СУ, с поверкой ЦСМ, с сертификатом ТР ТС 032
14 |  | Клапанный блок 5-ти вентильный | 0104 M W 5 2 C 1 1 VC D0 2 L3 | шт | 1
15 |  | Сосуд уравнительный конденсационный | СК-10-03-А | шт | 2
16 |  | Диафрагма камерная стандартная | ДКС-10-400-09Г2С/Б-1, 426х9 | шт | 1
17 |  | Кольцо монтажное | ДКС-DN400 (426х9) мм-PN10-09Г2C | шт | 1
18 |  | Фланцевое соединение | 400-2,5 47 ОСТ 34 10.756-97 | шт | 1

## Лист2 (hidden)
PMG03R.08.619.TH01 | Внутриплощадочные сети воздухоснабжения. Технология сжатого воздуха системы аспирации ТТХ 1 ввода | Согласован
PMG03R.08.619.TH01.SS01 | Внутриплощадочные сети воздухоснабжения. Технология сжатого воздуха системы аспирации ТТХ 1 ввода. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.619.TH01.AZ01 | Внутриплощадочные сети воздухоснабжения. Технология сжатого воздуха системы аспирации ТТХ 1 ввода. Антикоррозионная защита | Согласован
PMG03R.08.619.TH01.TE01 | Внутриплощадочные сети воздухоснабжения. Технология сжатого воздуха системы аспирации ТТХ 1 ввода. Тепловая изоляция | Согласован
PMG03R.08.013.TP01 | Технологические решения. Ячейка А. Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125 | Согласован
PMG03R.08.013.TP01.SS01 | Технологические решения. Ячейка А. Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.TP01.ZS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка "А" . Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.TP02.ZS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка "А" . Замена дробильно-фрезерных машин. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.TP03.ZS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка "А" . Замена качающих питателей. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.TP04.ZS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка "Б" . Замена качающих питателей. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.EK01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей | Согласован
PMG03R.08.013.EK01.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.EK01.GK01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.EK02 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.013.EK02.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.ET01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Электротехнические решения | Согласован
PMG03R.08.013.ET01.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода.. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.ET01.ZZ01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Задание заводу на РУСН-0,4 кВ | Согласован
PMG03R.08.013.ET01.ZZ02 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Задание заводу на изготовление силовых сборок | Согласован
PMG03R.08.013.ET01.ZZ03 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Задание заводу на КРУ-6,3 кВ | Согласован
PMG03R.08.013.EV01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация | Согласован
PMG03R.08.013.EV01.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.EV01.GK01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.EV01.RR01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация. Расчет установок защит | Согласован
PMG03R.08.013.AK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. | Согласован
PMG03R.08.013.AK01.SS01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.AK01.GK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.AK01.OL01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Опросный лист | Согласован
PMG03R.08.013.AK02 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации | Согласован
PMG03R.08.013.AK02.SS01 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.AK02.GK01 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.AK03 | Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.013.AK03.SS01 | Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.AK03.GK01 | Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.PS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Автоматическая система пожарной сигнализации | Замечания
PMG03R.08.013.PS01.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Автоматическая система пожарной сигнализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Замечания
PMG03R.08.013.PS01.GK01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Автоматическая система пожарной сигнализации. Журнал кабельный | Замечания
PMG03R.08.013.AR01 | Ячейка А.Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125. Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.013.KG01 | Ячейка А.Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.013.KG02 | Ячейка «А». Замена дробильно-фрезерных машин. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.013.KM01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопракидователями топливоподачи первого ввода. Ячейка "А". Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.013.VT01 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция | Согласован
PMG03R.08.013.VT01.SS01 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.VT01.SS02 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов на демонтаж | Согласован
PMG03R.08.013.VT01.OL01 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Опросный лист на подбор фильтрованного оборудования | Согласован
PMG03R.08.013.VT01.OL02 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Опросный лист для подбора аспирационного оборудования | Согласован
PMG03R.08.013.VT01.OL03 | Разгрузочное стройство с двумя вагоноопрокидывателямитопливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Опросный лист на тягодутьевую машину | Согласован
PMG03R.08.013.VK01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Канализация | Согласован
PMG03R.08.013.VK01.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.VK01.OL01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Канализация. Опросный лист на шламовые насосы | Согласован
PMG03R.08.013.PA01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Автоматическая система пожарутошенияАвтоматическая система пожаротушения | Замечания
PMG03R.08.013.PA01.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Автоматическая система пожарутошенияАвтоматическая система пожаротушения. Спецификация оборудования, изделий и материалов. | Замечания
PMG03R.08.013.PA01.GK01 | Автоматическая система пожаротушения. Журнад кабльный | Замечания
PMG03R.08.014.TP01 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1А1 | Согласован
PMG03R.08.014.TP01.SS01 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1А1. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.TP02 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1А2 | Согласован
PMG03R.08.014.TP02.SS01 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1А2. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.TP03 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1Б1 | Согласован
PMG03R.08.014.TP03.SS01 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1Б1. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.TP04 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1Б2 | Согласован
PMG03R.08.014.TP04.SS01 | Технологические решения. Модернизация молотковой дробилки МД 1Б2 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05 | Технологические решения. Замена пересыпных коробов нитки «А» | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.SS01 | Технологические решения. Замена пересыпных коробов нитки «А». Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Тройниковая коробка с двумя шиберами в сборе | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU02 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Тройниковая коробка | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU03 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Шибер | Замечания
PMG03R.08.014.TP05.UU04 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Корпус подшипника 1214 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU05 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Корпус подшипника 1208 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU06 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Рычаг | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU07 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб с колосниковой решеткой | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU08 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб типа 1 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU09 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб типа 2 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU010 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб типа 3 | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU011 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Крышка дробилки | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU012 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Подвеска | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU013 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Рама под МЭО | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU014 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Опора | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU015 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Дверка люка | Согласован
PMG03R.08.014.TP05.UU016 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Штанга | Согласован
PMG03R.08.014.TP06 | Технологические решения. Замена пересыпных коробов нитки «Б» | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.SS01 | Технологические решения. Замена пересыпных коробов нитки «Б». Спецификация оборудования, изделий и материалов | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU01 | Тройниковая коробка с двумя шиберами в сборе | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU02 | Тройниковая коробка | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU03 | Шиьер | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU04 | Четырехблочное дробильное устройство | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU05 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Корпус подшипника 1208 | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU06 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Рычаг | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU07 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб с колосниковой решеткой | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU08 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб тип 1 | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU09 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб тип 2 | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU10 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Короб тип 3 | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU11 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Крышка дробилки | Замечания
PMG03R.08.014.TP06.UU12 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Подвеска | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU13 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Рама под МЭО | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU14 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Опора | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU15 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Дверка люка | Согласован
PMG03R.08.014.TP06.UU16 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Штанга | Согласован
PMG03R.08.014.EK01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей | Согласован
PMG03R.08.014.EK01.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.EK01.GK01 | Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.EK02 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.014.EK02.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиАй. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.ET01 | Электротехнические решения | Согласован
PMG03R.08.014.ET01.SS01 | Электротехнические решения. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.AK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи | Согласован
PMG03R.08.014.AK01.SS01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.AK01.GK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.AK02 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации | Согласован
PMG03R.08.014.AK02.SS01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.AK02.GK01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.AK03 | Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.014.AK03.SS01 | Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.AK03.GK01 | Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.AK04 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация | Согласован
PMG03R.08.014.AK04.SS01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.AK04.GK01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Вторичная коммутация. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.AR01 | Модернизация молотковой дробилки МД 1А1, МД 1А2. Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.014.KG01 | Модернизация молотковой дробилки МД 1А1, МД 1А2. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KG02 | Модернизация молотковой дробилки МД 1Б1, МД 1Б2. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KG07 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KM07 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Конструкции металлические | На проверке
PMG03R.08.014.KM01 | Модернизация молотковой дробилки МД 1А1, МД 1А2. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.014.KM02 | Модернизация молотковой дробилки МД 1Б1, МД 1Б2. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.014.KM05 | Замена пересыпных коробов нитки «А». Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.014.KM06 | Замена пересыпных коробов нитки «Б». Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.014.VT01 | Четырехблочное дробильное утсройство топливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция | Согласован
PMG03R.08.014.VT01.SS02 | Четырехблочное дробильное утсройство топливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.VT01.OL01 | Четырехблочное дробильное утсройство топливоподачи первого ввода. Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.VK01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Канализация | Согласован
PMG03R.08.014.VK01.SS01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.VK01.OL01 | Четырехблочное дробильное устройство топливоподачи первого ввода. Канализация. Опросный лист на шламовые насосы. Сборник опросных листов | Согласован
PMG03R.08.016.TP01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-13А | Замечания
PMG03R.08.016.TP01.SS01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-13А. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Замечания
PMG03R.08.016.TP01.ZS01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-13А. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.016.TP02 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-13Б | Замечания
PMG03R.08.016.TP02.SS01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-13Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Замечания
PMG03R.08.016.EK01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Кабельное хозяйство. Раскладка силовых кабелей | Согласован
PMG03R.08.016.EK01.SS01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Кабельное хозяйство. Раскладка силовых кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.016.EK01.GK01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Кабельное хозяйство. Раскладка силовых кабелей. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.016.EK02 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.016.EK02.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.016.ET01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Электротехнические решения | Согласован
PMG03R.08.016.ET01.SS01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Электротехнические решения. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.018.AK01 | Узел пересыпки №1 (1-1). Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.018.AK01.SS01 | Узел пересыпки №1 (1-1). Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.018.AK01.GK01 | Узел пересыпки №1 (1-1). Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.019.AK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи | Согласован
PMG03R.08.019.AK01.SS01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.AK01.GK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.019.AK02 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации | Согласован
PMG03R.08.019.AK02.SS01 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.AK02.GK01 | Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.019.AK03 | Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.019.AK03.SS01 | Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.AK03.GK01 | Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.019.AK04 | Узел пересыпки №2 (1-2). Вторичная коммутация (управление) | Согласован
PMG03R.08.019.AK04.SS01 | Узел пересыпки №2 (1-2). Вторичная коммутация (управление). Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.AK04.OL01 | Узел пересыпки №2 (1-2). Вторичная коммутация (управление). Опросный лист | Согласован
PMG03R.08.019.AK04.GK01 | Узел пересыпки №2 (1-2). Вторичная коммутация (управление). Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.21A.AK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи | Согласован
PMG03R.08.21A.AK01.SS01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.AK01.GK01 | Автоматизация комплексная тракта топливоподачи. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.21A.AK02 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации | Согласован
PMG03R.08.21A.AK02.SS01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.AK02.GK01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Автоматизация систем отопления, вентиляции, аспирации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.21A.AK03 | Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.21A.AK03.SS01 | Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.AK03.GK01 | Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.21A.AK04 | Узел пересыпки №4 (1-4). Вторичная коммутация (управление) | Согласован
PMG03R.08.21A.AK04.SS01 | Узел пересыпки №4 (1-4). Вторичная коммутация (управление). Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.AK04.OL01 | Узел пересыпки №4 (1-4). Вторичная коммутация (управление). Сборник опросных листов | Согласован
PMG03R.08.21A.AK04.GK01 | Узел пересыпки №4 (1-4). Вторичная коммутация (управление). Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.21B.AK01 | Узел пересыпки № 5 (1-3)Автоматизация систем канализации. | Согласован
PMG03R.08.21B.AK01.SS01 | Узел пересыпки № 5 (1-3)Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21B.AK01.OL01 | Узел пересыпки № 5 (1-3)Автоматизация систем канализации. Сборник опросных листов | Согласован
PMG03R.08.21B.AK01.GK01 | Узел пересыпки № 5 (1-3)Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.014.KG03 | Приводная станция ЛК-13А. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KG04 | Приводная станция ЛК-13АБ Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.016.KG01 | Модернизация конвейера ЛК-13А. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.016.KG02 | Модернизация конвейера ЛК-13Б. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.019.KG01 | Узел пересыпки №2 (1-2). Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.019.KG02 | Узел пересыпки №2 (1-2). Инженерные сети. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.21A.KG01 | Узел пересыпки №4 (1-4). Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.21A.KG02 | Узел пересыпки №4 (1-4). Инженерные сети. Конструкции железобетонные | На проверке
PMG03R.08.016.KM01 | Модернизация конвейера ЛК-13А. Конструкции металлические | На проверке
PMG03R.08.019.KM01 | Узел пересыпки №2 (1-2). Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.21A.KM01 | Узел пересыпки №4 (1-4). Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.016.AR01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Галерея конвейеров ЛК-13А,Б. Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.019.AR01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.21A.AR01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.019.VT01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Отопление, вентиляция | Согласован
PMG03R.08.019.VT01.SS01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.VT01.SS02 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов на демонтаж | Согласован
PMG03R.08.019.VT01.OL01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Отопление, вентиляция. Лист №1 на подбор фильрованного оборудования для узла пересыпки 2 УП1-2 (I ввод) | Согласован
PMG03R.08.21A.VT01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Отопление, вентиляция | Согласован
PMG03R.08.21A.VT01.SS01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.VT01.SS02 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Отопление, вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов на демонтаж | Согласован
PMG03R.08.21A.VT01.OL01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Отопление, вентиляция. Опросный лист №1 на подюор фильтрованного оборудования для узла пересыпки №4 УП1-4 (I ввод) | Согласован
PMG03R.08.016.VK01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Канализация | Согласован
PMG03R.08.016.VK01.SS01 | Галерея конвейеров первого подъема (конвейер № 3) (ЛК 13). Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.VK01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Канализация | Согласован
PMG03R.08.019.VK01.SS01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.019.VK01.OL01 | Узел пересыпки № 2 (1-2). Канализация. Опросный лист на шламовые насосоы | Согласован
PMG03R.08.21A.VK01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Канализация | Согласован
PMG03R.08.21A.VK01.SS01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.21A.VK01.OL01 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Канализация. Опросный лист на шламовые насосы | Согласован
PMG03R.08.21A.VK01.OL02 | Узел пересыпки № 4 (1-4). Канализация. Опросный лист на погружные шламовые насосы | Согласован
PMG03R.08.017.TP01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-14А | Согласован
PMG03R.08.017.TP01.SS01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-14А. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.017.TP02 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-14Б | Согласован
PMG03R.08.017.TP02.SS01 | Технологические решения. Модернизация конвейера ЛК-14Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.001.EK31 | Главный корпус (в части блоков 100МВт). Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14 АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.001.EK31.SS01 | Главный корпус (в части блоков 100МВт). Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14 АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.014.KG05 | Натяжная станция ЛК-14А. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KG06 | Натяжная станция ЛК-14Б. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.014.KM03 | Натяжная станция ЛК-14А. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.014.KM04 | Натяжная станция ЛК-14Б. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.017.AR01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.001.AR04 | Башня пересыпки, отм. +40.000. Архитектурные решения | Согласован
PMG03R.08.017.AK01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Автоматизация комплексная | Согласован
PMG03R.08.017.AK01.SS01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Автоматизация комплексная. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.017.AK01.GK01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Автоматизация комплексная. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.017.AK02 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Вторичная коммутация (управление) | Согласован
PMG03R.08.017.AK02.SS01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Вторичная коммутация (управление). Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.017.AK02.GK01 | Эстакада конвейеров второго подъема (конвейер № 4) (ЛК 14). Вторичная коммутация (управление). Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.013.TP03 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка «А». Футеровка приемных бункеров сверхвысокомолекулярным полиэтиленом | Согласован
PMG03R.08.013.TP03.SS01 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Технологические решения. Ячейка «А». Футеровка приемных бункеров сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.KM03 | Разгрузочное устройство с двумя вагоноопрокидывателями топливоподачи первого ввода. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.20B.TP02 | Загрузбункера. Технологические решения. Футеровка приёмных бункеров УС №1 сверхвысокомолекулярным полиэтиленом | Согласован
PMG03R.08.20B.TP02.SS01 | Загрузбункера. Технологические решения. Футеровка приёмных бункеров УС №1 сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.KM02 | Загрузбункера. Замена приемных бункеров УС №1 и решеток. Конструкции металлические | Замечания
PMG03R.08.20B.KG02 | Загрузбункера. Замена приемных бункеров УС №1 и решеток. Конструкции железобетонные | Замечания
PMG03R.08.20B.AR01 | Загрузбункера. Архитектурные решения. | Согласован
PMG03R.08.20B.TP01 | Технологические решения. Замена качающихся питателей с пересыпными коробами | Замечания
PMG03R.08.20B.TP01.SS01 | Технологические решения. Замена качающихся питателей с пересыпными коробами. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.EK01 | Загрузбункера. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей | Согласован
PMG03R.08.20B.EK01.SS01 | Загрузбункера. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.EK01.GK01 | Загрузбункера. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.20B.EK02 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.20B.EK02.SS01 | Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.ET01 | Электротехнические решения | Согласован
PMG03R.08.20B.ET01.SS01 | Электротехнические решения. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.KM01 | Загрузбункера. Замена качающихся питателей с пересыпными коробами. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.20B.KG01 | Загрузбункера. Замена качающихся питателей с пересыпными коробами. Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.20B.AK01 | Загрузбункера. Автоматизация комплексная. | Согласован
PMG03R.08.20B.AK01.SS01 | Загрузбункера. Автоматизация комплексная. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.AK01.GK01 | Загрузбункера. Автоматизация комплексная. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.20B.AK01.OL01 | Загрузбункера. Вторичная коммутация (управление). Сборник опросных листов. | Согласован
PMG03R.08.20B.AK03 | Загрузбункера. Автоматизация систем канализации | Согласован
PMG03R.08.20B.AK03.SS01 | Загрузбункера. Автоматизация систем канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.AK03.GK01 | Загрузбункера. Автоматизация систем канализации. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.20B.VT01 | Загрузбункера. Отопление | Согласован
PMG03R.08.20B.VT01.SS01 | Загрузбункера. Отопление. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.VK01 | Загрузбункера. Канализация | Согласован
PMG03R.08.20B.VK01.SS01 | Загрузбункера. Канализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.VK01.OL01 | Загрузбункера. Канализация. Опросный лист на шламовые насосоы | Согласован
PMG03R.08.20B.PT01 | Загрузбункера. Автоматическая система пожаротушения | Согласован
PMG03R.08.20B.PT01.SS01 | Загрузбункера. Автоматическая система пожаротушения. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.20B.PS01 | Загрузбункера. Автоматическая система пожарной сигнализации | На проверке
PMG03R.08.20B.PS01.SS01 | Загрузбункера. Автоматическая система пожарной сигнализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | На проверке
PMG03R.08.20B.PS01.GK01 | Загрузбункера. Автоматическая система пожарной сигнализации. Журнал кабельный | Замечания
PMG03R.08.013.TP04 | Технологические решения. Ячейка «А». Замена качающихся питателей | Согласован
PMG03R.08.013.TP04.SS01 | Технологические решения. Ячейка «А». Замена качающихся питателей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.TP05 | Технологические решения. Ячейка «Б». Замена качающихся питателей. | Согласован
PMG03R.08.013.TP05.SS01 | Технологические решения. Ячейка «Б». Замена качающихся питателей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.013.KM04 | Ячейка «А». Замена качающихся питателей. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.013.KM05 | Ячейка «Б». Замена качающихся питателей. Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.24A.TP01 | Размораживающие устройства 1 АБ, 2АБ. Технологические решения. Модернизация на путях надвига ячейки «А» | Согласован
PMG03R.08.24A.TP01.SS01 | Размораживающие устройства 1 АБ, 2АБ. Технологические решения. Модернизация на путях надвига ячейки «А». Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.TP02 | Размораживающие устройства 1 АБ, 2АБ.Технологические решения. Модернизация на путях надвига ячейки «Б» | Согласован
PMG03R.08.24A.TP02.SS01 | Размораживающие устройства 1 АБ, 2АБ.Технологические решения. Модернизация на путях надвига ячейки «Б» Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.EK01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей | Согласован
PMG03R.08.24A.EK01.SS01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.EK01.GK01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка силовых и контрольных кабелей. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.24A.EK02 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА | Согласован
PMG03R.08.24A.EK02.SS01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Кабельное хозяйство. Раскладка кабелей КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.ET01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Электротехнические решения | Согласован
PMG03R.08.24A.ET01.SS01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Электротехнические решения. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.ET01.ZZ01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Электротехнические решения. Задание заводу на РУСН-0,4 кВ ТРУ-1А | Согласован
PMG03R.08.24A.ET01.ZZ02 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Электротехнические решения. Задание заводу на РУСН-0,4 кВ ТРУ-1Б | Согласован
PMG03R.08.24A.ET01.ZZ03 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Электротехнические решения. Задание заводу на КРУ -6,3 | Согласован
PMG03R.08.24A.EV01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Вторичная коммутация | Согласован
PMG03R.08.24A.EV01.SS01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.EV01.GK01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Вторичная коммутация. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.24A.EV01.RR01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Вторичная коммутация. Расчет установок защит | Согласован
PMG03R.08.24A.EV01.RR02 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Вторичная коммутация. Бланк задания установок | Согласован
PMG03R.08.24A.AK01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Автоматизация комплексная | Согласован
PMG03R.08.24A.AK01.SS01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Автоматизация комплексная. Спецификация оборудования, изделий и материалов | Согласован
PMG03R.08.24A.AK01.GK01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Автоматизация комплексная. Журнал кабельный | Согласован
PMG03R.08.24A.KG01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Модернизация на путях надвига ячейки «1А». Конструкции железобетонные | Согласован
PMG03R.08.24A.KG02 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Модернизация на путях надвига ячейки «1Б». Конструкции железобетонные | Замечания
PMG03R.08.24A.KM01 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Модернизация на путях надвига ячейки «2А». Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.24A.KM02 | Размораживающие устройства 1АБ, 2АБ. Модернизация на путях надвига ячейки «1Б». Конструкции металлические | Согласован
PMG03R.08.001.ET30 | Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14АБ. Электрические решения
PMG03R.08.001.ET30.SS01 | Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14АБ. Электрические решения. Спецификация оборудования, изделий и материалов
PMG03R.08.001.EK30 | Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14АБ. Кабельное хозяйство
PMG03R.08.001.EK30.SS01 | Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14АБ. Кабельное хозяйство. Спецификация оборудования, изделий и материалов
PMG03R.08.001.EK30.GK01 | Башня пересыпки. Модернизация конвейеров 14АБ. Кабельное хозяйство. Журнал кабельный
PMG03R.08.001.TM03.ZS01 | Блок ст. №3. Замена питательных насосов (ПЭ-270-159-4). Предварительная спецификация
PMG03R.08.001.TM04.ZS01 | Блок ст. №3. Замена конденсатных насосов 3А, 3Б, 3В. Предварительная спецификация