Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-29 ПГРЭС

На выполнение комплекса электромонтажных работ на оборудовании топливоподачи № 2            Приморской ГРЭС.

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Подрядчик – АО «СибЭР». |
| 1.2 | Заказчик – Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |
| 1.3 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП». |
| 1.4 | Субподрядчик – исполнитель работы в рамках настоящего Технического задания. |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 г. № 689-р. «О перечне генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, и признании утратившими силу актов Правительства РФ». Реализация проекта «Модернизация оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год». |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский муниципальный округ, пгт. Лучегорск, территория Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |
| 4.2 | Климатические условия эксплуатации временных сооружений: - Климатический подрайон 1В; - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 29°С; - Снеговая нагрузка 150 кг/м²; - Ветровая нагрузка 38 кг/м²; - Сейсмичность 6 баллов. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Приморская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная мощность электростанции составляет: - электрическая – 1467 МВт; - тепловая – 237 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365. Число смен в сутки – 2. Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо – бурый уголь Бикинского месторождения марки 1 БР. Резервное топливо – бурый уголь Павловского месторождения марки 1 БР. |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Настоящее Техническое Задание предусматривает выполнение комплекса электромонтажных работ на оборудовании топливоподачи № 2 Приморской ГРЭС в рамках реализации проекта модернизации оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год. |
| 7. ОБЪЕМ РАБОТ |  |
| 7.1 | Выполнить комплекс электромонтажных работ на оборудовании топливоподачи № 2 Приморской ГРЭС, согласно требованиям рабочей документации (Приложение 1,2). |
| 7.2 | Все основные материалы и оборудование, необходимые для реализации проекта поставляются Подрядчиком. Все вспомогательные и расходные материалы необходимые для реализации проекта поставляются Субподрядчиком. |
| 7.3 | Субподрядчик сопровождает процессы ПНР, опробований и испытаний оборудования своим персоналом и выполняет при этом все возникающие работы по доработкам, исправлениям и т.п. в части выполненных ими электромонтажных работ. |
| 7.4 | На все виды работ согласно пункта 7.1 необходима разработка и согласование с Подрядчиком и Заказчиком проекта производства работ (ППР). |
| 7.5 | До начала производства работ разработать и согласовать с Подрядчиком комплексно-сетевой график производства работ. В ходе реализации проекта Субподрядная организация обеспечивает разработку месячно-суточных графиков производства работ с указанием физических объемов (план/факт). Субподрядчик согласовывает комплексно-сетевой график с Подрядчиком и Заказчиком с учетом вывода основного оборудования в модернизацию и ремонт. |
| 7.6 | Субподрядчику подготовить перечень исполнительной документации и утвердить его у Подрядчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Подрядчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируются: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - Приказом Минстроя России от 16.05.2023г. № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»; - Приказ Минстрой РФ № 1026/ПР от 02.12.2022г. «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». |
| 7.7 | По завершению работ, не позднее чем через 30 дней после их окончания, со строительной площадки должны быть удалены техника, привезенные бытовые помещения и инструментальные будки, а также остатки строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения электромонтажных работ. |
| 8. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 8.1 | Начало выполнения работ – 01.05.2026г. Завершение выполнения работ – не позднее 30.08.2026г. Работы выполняются, согласно графика (Приложение 3). |
| 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |
| 9.1 | Перед началом производства работ должна проводиться совместная идентификация рисков Подрядчика и Субподрядчика (Подрядчик в части действующего оборудования, зданий и сооружений владельца территории, Субподрядчик в части производства работ, применительно к рискам Подрядчика). Субподрядчик должен выполнить комплекс работ, обозначенный в п. 7 настоящего Технического задания по указанной рабочей документации, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен обеспечить: - Контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - Руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субсубподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.; - Оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ; - Выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений; - При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт. Эксплуатация строительных лесов разрешается только после приемки комиссией с оформлением разрешительной документации; - Безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде; - Участие при необходимости по требованию Подрядчика в проведении Комплексного Опробования Объекта и индивидуальных испытаниях; - Подготовка к проведению и участие в проведении Гарантийных Испытаний Объекта при необходимости и по требованию Подрядчика; - Разработка предусмотренной Договором Технической, Эксплуатационной документации и Исполнительной документации. - Исполнение других обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором Субподряда; Полный объем Работ выполняется согласно Рабочей Документации, разработанной Проектной организацией и выданной «в производство работ». |
| 9.2 | Персонал Субподрядной организации должен знать и выполнять требования правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутриобъектового режима, принятых в отрасли, иметь при себе удостоверения по охране труда и пожарно-техническому минимуму, при выполнении специальных видов работ, иметь допуск к их выполнению с отметкой в удостоверении по охране труда. Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Подрядчиком, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. При осуществлении деятельности на объектах Приморской ГРЭС руководствоваться, включая, но не ограничиваясь: – Правилами внутреннего трудового распорядка Приморской ГРЭС; – РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; – Правилами противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изменениями на 21.05.2021); – Стандартом «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» (С-ГК-В8-01), утвержденным приказом «ООО СГК» № ГО/09 от 24.01.2024; – Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»; – Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; – Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020; – Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; – Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н); – Инструкцией по подготовке и проведению огневых работ на территории Приморской ГРЭС; – Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными приказом Ростехнадзора № 532 от 15.12.2020; – Требованиями Федерального закона № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; – СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; – СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; – СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС) (ред. от 06.02.2025); – СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр) (ред. от 17.12.2021); – СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539); – СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; – СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; – Приказ РТН от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; – Приказ РТН от 11.12.2020 № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; – Приказ РТН от 01.12.2020 № 478 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»; – Приказ РТН от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |
| 9.3 | Считается, что Субподрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего: - формы и характера площадки, включая характер грунта и подпочвы; - геологических, географических, природных гидрологических и климатических условий; - объема и характера работ и материалов, необходимых для выполнения работ, или какой-либо их части (включая опалубку и строительных лесов); - наличия материалов и всего другого необходимого для поставки и т.д.; - средств связи с площадкой, а также необходимого размещения; - средств и имеющихся подъездных путей для работы на площадке; - наличия площадок для производства работ, наличия и строительства складских помещений и зданий, а также рабочих площадок; - рисков травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности; - условий, влияющих на отгрузку и транспортировку; - наличия квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов; - местного законодательства, правил; - работ, выполненных другими Субподрядчиками на площадке. Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Субподрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку. Никакие претензии Подрядчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься на том основании, что Субподрядчик не понимал какие-либо вопросы. |
| 9.4 | Субподрядная организация обеспечивает своих рабочих бытовыми помещениями (вагончиками) и единообразной спецодеждой, спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. На каске и рабочей одежде должны размещаться логотипы организации, для идентификации работников. |
| 9.5 | До начала установки на площадке любых временных бытовых помещений, должны быть согласованы с Подрядчиком их размер, тип, характеристики, местоположение, доступ и сервисные функции. Питание персонала Субподрядчик обеспечивает самостоятельно. Бытовые объекты Субподрядчика должны поддерживаться в исправном состоянии и снабжаться соответствующими табличками с наименованием Субподрядчика (наименование организации, наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица). |
| 9.6 | Подрядчик предоставит Субподрядчику земельные участки для размещения зданий и сооружений только на территории Объекта. За территорией Объекта получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Субподрядчику, является обязательством Субподрядчика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Субподрядчика к коммуникациям, является обязательством Субподрядчика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Субподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан соблюдать все Нормы безопасности, санитарные и др. правила при размещении персонала на период строительства. |
| 9.7 | Субподрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей переданной ему для производства работ территории Строительной Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Субподрядчика, а так же персонал Субподрядчика. |
| 9.8 | Субподрядная организация должна быть обеспечена приспособлениями и инструментами необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |
| 9.9 | Электромонтажные работы осуществляются в условиях действующего энергопредприятия без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или создавать угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума, вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. |
| 9.10 | Перед началом работ Субподрядчик обязан предоставить Список работников, которые имеют право подписи актов - допусков и имеют право быть выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал подрядной организации (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |
| 9.11 | Субподрядная организация самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования. |
| 9.12 | Субподрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом. |
| 9.13 | Субподрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами. |
| 10. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |
| 10.1 | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Субподрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Подрядчиком журнал учета выполненных работ по форме КС-6А и акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением без стоимости использованных материалов Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Субподрядчику необходимо предоставить отчет об использовании давальческого материала (форма М-29). Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |
| 10.2 | Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки всего объема Работ осуществляется в течение 3 (трех) дней после получения сообщения Субподрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах, а так же при наличии надлежащим образом оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат, подписания сторонами Актов приема-передачи исполнительной документации на весь объем Работ (2 (два) экземпляра). |
| 10.3 | Приемка фактически выполненных работ осуществляется только при наличии документального подтверждения - исполнительной документации, предоставление талонов по сдаче строительного мусора на полигон ТБО, предоставлении приходного ордера по сдаче металлолома на склад Приморской ГРЭС и т.д. |
| 10.4 | Контроль за соблюдением Субподрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ, осуществляется как Подрядчиком, так и представителем проектной организации, осуществляющей авторский надзор. При нарушении технологии производства работ, требований проектной документации, отступлений от требований нормативно-технической документации, действующей на территории Российской федерации, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Подрядчик имеет право приостановить работы до полного устранения Субподрядной организацией выявленных нарушений. |
| 10.5 | Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируется СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию, руководствуясь Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказом Минстрой РФ № 1026/ПР от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», и рабочей документацией. Освидетельствование скрытых работ проводится только в присутствии представителя Подрядчика. |
| 10.6 | Субподрядчику необходимо оформить и передать Подрядчику исполнительную документацию по утвержденному Подрядчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). |
| 10.7 | Подписание Подрядчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после. |
| 10.8 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 11. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |
| 11.1 | Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в случаях изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Основанием изменения стоимости Работ могут служить: - изменение объёма поручаемых Работ; - иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. |
| 11.2 | Закрытие выполненных работ осуществляется по выпущенным сметным расчетам Подрядчика. В случае возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, Субподрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Подрядчику. |
| 11.3 | Сметная документация должна быть предоставлена в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате ПК «Гранд Смета» и MS Excel. 1. Сметная документация и акты выполненных работ на дополнительные работы, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»). 2. Все статьи и разделы затрат в сметной документации должны быть обоснованы Подрядчиком и согласованы Заказчиком. 3. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. 4. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен: – в базисном уровне цен; – в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, доводимых информационным письмом ООО «СГК»: ОЗП = 63,45; ЭМ = 18,85; МАТ = 12,20; ОБ = 7,40. 5. В локальных сметных расчётах (сметах) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. 6. Зимнее удорожание начисляется в зимний период по видам объектов капитального строительства и работ, приведенных в таблице Приложения № 1 к Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.05.2021 №325/пр. 7. Вахтовые затраты/командировочные оплачиваются в следующем порядке: 7.1. Проезд не более одного раза в 45 дней по фактическим затратам в пределах сметной трудоемкости при предъявлении проездных документов. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы самолетом по тарифу эконом класса, автомобильным либо железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходов на пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами; 7.2. Расходы на выплату суточных и проживание – не более 1000 рублей за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание) в том числе суточные не более 700 руб. в сутки. Суточные подлежат компенсации на основании табеля Субподрядчика, согласованного Подрядчиком, по учету рабочего времени иногороднего персонала Субподрядной организации. Затраты на проживание производственного персонала оплачиваются в пределах согласованного с Подрядчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости. Окончательные расчеты с Субподрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными с Подрядчиком. Затраты, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха работников Субподрядчика, Подрядчик не возмещает. |
| 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 12.1 | - Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 13. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |
| 13.1 | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Началом течения Гарантийного срока является дата фактического подписания Актов по форме КС-2. Гарантийный срок продляется, если (и в той степени, в которой) Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае, когда недостатки в какой-либо части Работ обнаружены Подрядчиком в течение 5 (пяти) лет с даты истечения Гарантийного Срока, Субподрядчик несет ответственность за недостатки, если Подрядчик докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока, предусмотренного договором. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Архив рабочей документации;

- Реестр рабочей документации;

- График выполнения комплекса электромонтажных работ на оборудовании топливоподачи № 2 Приморской ГРЭС в 2026 г.